Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                   			№

О подготовке проекта решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты, и генеральный план  Коверского сельского поселения

Руководствуясь ч. 5-7 ст. 24, ст. 31 Градостроительного кодекса РФ, ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», на основании предписания Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 10 октября 2016 года № 155-16, обращения Администрации Коверского сельского поселения,  от 05.09.2016г. № 379 (вх. от 12.09.2016г. № 6395),  рассмотрев заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район»  от 03.10.2016 г. (далее - комиссия),  в соответствии со ст. 22 Правил землепользования и застройки Коверского сельского поселения, утвержденных Решением Совета Коверского сельского поселения от 28.06.2013г. № 11 администрация Олонецкого национального муниципального района постановляет:

- Принять заключение комиссии от 03.10.2016 года о подготовке проекта решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты, и генеральный план  Коверского сельского поселения.

- Приступить к подготовке проекта решения о внесении изменения в правила землепользования и застройки,  градостроительный регламент, генеральный план  Коверского сельского поселения.

- Утвердить:

- порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию  по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район» (Приложение 1);

- план мероприятий по внесению изменений в правила землепользования и застройки ,  градостроительный регламент, генеральный план  Коверского сельского поселения. (Приложение 2).

- Обнародовать настоящее постановление через МКУ «Олонецкая ЦБС» и разместить на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района (www.olon-rayon.ru).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации			                                                                С.К. Прокопьев

Приложение 1

к постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от ____________ № ______

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район»

1. С момента опубликования сообщения о начале подготовки проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коверского сельского поселения, в течение срока проведения работ по подготовке проекта  заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта изменений  в Правила землепользования и застройки поселения (далее по тексту - Комиссия) предложения по подготовке данных проектов.

Предложения направляются по электронной почте: administr@onego.ru, по факсу:  8(81436) 41107, либо почтой по адресу: 186000, Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д.1, с пометкой «Председателю комиссии по подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки».

2. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса, предложения, поданные от имени юридических лиц, должны быть подписаны уполномоченным лицом. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, не имеющие отношения к подготовке данных проектов, Комиссией не рассматриваются.

3. При подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки приоритет имеют те предложения, которые обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства.

4.    Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения срока приема предложений, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

Приложение 2

к постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от ____________ № ______

План мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки,  градостроительный регламент, генеральный план  Коверского сельского поселения.

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие правового акта о подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительные регламенты Коверского сельского поселения | ноябрь 2016 |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты Коверского сельского поселения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по внесению изменений, подготовка проекта о внесении изменений в соответствии с поступившими предложениями В правила землепользования и застройки в застройки в части внесения изменений в градостроительные регламенты Коверского сельского поселения. | В течение 30 дней, с даты опубликования сообщения |
| 3.1 | Подготовка документации для проведения торгов п о внесению изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план | 1 мес |
| 3.2 | Проведение торгов на подготовку проекта в правила землепользования и застройки, генеральный план Коверского сельского поселения | 1,5 мес |
| 3.3 | Подготовка проекта изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки | 3 мес. |
| 4 | Размещение проекта изменений в генеральный план в ФГИС ТП | 1 день после подготовки проекта генерального плана |
| 5 | Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана, изменений в генеральный план в уполномоченный орган | 3 дня со дня обеспечения доступа в ФГИС ТП |
| 6 | Проверка проекта изменений органом местного самоуправления. Направление проекта Правил землепользования и застройки и градостроительных регламентов, Коверского сельского поселения Главе Олонецого национального муниципального района. | В течение 10 дней после подготовки проекта. |
| 6.1 | Согласование проекта изменений в генеральный план | Не более 3 мес. |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты Коверского сельского поселения | Через 10 дней со дня получения проекта |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки, в градостроительные регламенты, генеральный план Коверского сельского поселения. | Не более чем один месяц градостроительные регламенты; ПЗЗ от 2до 4 мес. |
| 8.1 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план Коверского сельского поселения | Не менее 1 мес. и не более 3 мес. |
| 9 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительные регламенты, Коверского сельского поселения. | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 10 | Направление проекта изменений в Правила землепользования и застройки, в градостроительные регламенты Коверского сельского поселения Главе администрации Олонецкого национального муниципального района. | В течение 5 дней |
| 11 | Ппринятие решения о направлении проекта изменений в правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты в представительный орган местного самоуправления | Через 10 дней со дня получения проекта |
| 12 | Направление проекта изменений в генеральный план на утверждение в представительный орган местного самоуправления района | 5 дней |
| 13 | Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты Коверского сельского поселения Советом Олонецкого района и его утверждение. | март 2017 градостроительные регламенты; август-октябрь 2017 ПЗЗ; |
| 13.1 | Рассмотрение проекта внесения изменений в генеральный план Коверского сельского поселения Советом Олонецкого района и его утверждение. | октябрь-декабрь 2017 генеральный план |
| 14 | Утверждение проекта изменений в генеральный план | В течение 5 дней после рассмотрения проекта |
| 15 | Обнародование изменений в Правила землепользования и застройки, градостроительные регламенты Коверского сельского поселения в порядке установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов | В течение 5 дней после утверждения Март 2017 |
| 15.1 | Размещение утвержденных изменений в генеральный план в ФГИС ТП и в установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов | В течение 1 дня после утверждения октябрь – декабрь 2017 |