**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Олонецком национальном муниципальном районе до 2019 года» за 2016 год**

***1) Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период***

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Олонецком национальном муниципальном районе до 2019 года» включает в себя выполнение следующих мероприятий в 2016 году:

1. Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций по проблемам развития малого и среднего предпринимательства

2. Оказание консультационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства

3. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела

4. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получения поддержки в рамках МП

5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

6. Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры нежилыми помещениями с учетом утвержденного перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

В целях реализация 1 мероприятия проведены различные мероприятия, направленные на развитие малого бизнеса.

В апреле 2016 года проведен семинар для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, организованный Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия.

В мае 2016 года проведена видеоконференция для субъектов малого и среднего предпринимательства, организованная Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия. В ходе видеоконференции рассмотрены вопросы оказания государственной поддержки предпринимателям, кредитования, страхования и многие другие актуальные темы, связанные с предпринимательской деятельностью.

Администрация района совместно с представителями малого предпринимательства приняла участие в республиканском форуме «Бизнесу Карелии – возможности роста». Задачей Форума было проинформировать субъекты малого и среднего предпринимательства о возможностях развития бизнеса на территории республики и за ее пределами, вовлечь предпринимателей в конструктивное взаимодействие между собой и с органами власти, общественными организациями, банковским сектором.

В 2016 году организованы 4 обучающих семинара по вопросам налогообложения с Межрайонной ИФНС.

В целях реализации 2 мероприятия на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района существуют и постоянно обновляются рубрики об имеющихся формах поддержки малого и среднего предпринимательства, имеющихся инвестиционных площадках. Субъектам малого и среднего предпринимательства на постоянной основе оказывается консультационная и методическая помощь.

В сентябре 2016 года Карельским региональным институтом управления, экономики и права Петрозаводского государственного университета проведено обучение предпринимателей Олонецкого района по программе «Актуальные вопросы открытия и ведения бизнеса», обучено 22 субъекта малого предпринимательства.

В мае 2016 года 11 индивидуальных предпринимателей – глав крестьянского (фермерского) хозяйства Олонецкого района приняли участие в конкурсном отборе начинающих фермеров на право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, организованном Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия. Всего на конкурс поступило 38 заявок от начинающих фермеров из 10 муниципальных районов республики. По итогам оценки заявок и очного собеседования победителями конкурса признаны 15 человек, в том числе 6 из Олонецкого района на сумму 8998,2 тыс.рублей. Специалистами администрации района оказана консультационная и методическая поддержка.

В целях реализации 3 мероприятия в октябре 2016 года проведен конкурс на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела. Комиссия по выдаче заявок и грантов определила 2 победителей, в том числе в сферах переработки дикорастущих ягод и туризма.

В целях реализации 4 мероприятия администрацией района обеспечивается максимальная информационная открытость о реализуемых мерах финансовой поддержки малого бизнеса посредством размещения в «Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия – получателей поддержки». Реестр предназначен для сопровождения реализации государственной поддержки, оказываемой органами исполнительной власти и органами местного самоуправления республики, в том числе администрацией Олонецкого национального муниципального района.

В целях реализации 6 мероприятия с представителями малого и среднего предпринимательства заключено 3 договора аренды муниципального имущества площадью 455,0 кв.метров.

***2) Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов и эффективности, достигнутых за отчетный период***

**Мероприятие «Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций по проблемам развития малого и среднего предпринимательства».**

Обеспечено достижение показателя целевого индикатора «Количество проведенных мероприятий». Значение показателя составило 7 единиц, что соответствует плановым значениям целевого индикатора (показателя результата) муниципальной программы.

**Мероприятие «Оказание консультационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства».**

Обеспечено достижение показателя целевого индикатора «Количество удовлетворенных обращений». Значение показателя составило 100 процентов, что соответствует плановым значениям целевого индикатора (показателя результата) муниципальной программы.

**Мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела».**

Обеспечено достижение показателя целевого индикатора «Сумма предоставленных грантов». Значение показателя составило 200,0 тысяч рублей из бюджета Олонецкого национального муниципального района, что соответствует плановым значениям целевого индикатора (показателя результата) муниципальной программы.

**Мероприятие «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получения поддержки в рамках МП».**

Обеспечено достижение показателя целевого индикатора «Полнота отражения сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки». Значение показателя составило 100 процентов, что соответствует плановым значениям целевого индикатора (показателя результата) муниципальной программы.

**Мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».**

Обеспечено достижение показателя целевого индикатора «Сумма предоставленных субсидий». Значение показателя составило о тыс.рублей, что соответствует плановым значениям целевого индикатора (показателя результата) муниципальной программы.

**Мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры нежилыми помещениями с учетом утвержденного перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».**

Обеспечено достижение показателя целевого индикатора «Удовлетворение заявок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Значение показателя составило 100 процентов, что превышает плановые значения целевого индикатора (показателя результата) муниципальной программы.

***3) Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин)***

**Мероприятие «Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций по проблемам развития малого и среднего предпринимательства».**

Мероприятие реализовано в установленные сроки.

**Мероприятие «Оказание консультационной и методической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства».**

Мероприятие реализовано в установленные сроки.

**Мероприятие «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела».**

Мероприятие реализовано в установленные сроки.

**Мероприятие «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получения поддержки в рамках МП».**

Мероприятие реализовано в установленные сроки.

**Мероприятие «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».**

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия.

**Мероприятие «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры нежилыми помещениями с учетом утвержденного перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства».**

Мероприятие реализовано в установленные сроки.

***4) Анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации государственной программы***

На ход и результаты реализации муниципальной программы повлияло усиление кризисных процессов в экономике, а также с существенным снижением финансирования в 2016 году.

***5) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий***

Для реализации 3 мероприятия муниципальной программы из бюджета Республики Карелия на 2016 год были выделены бюджетные ассигнования в размере 146,979 тыс.рублей, из федерального бюджета – 394,818 тыс.рублей. На 5 мероприятие средства не выделялись.

***6) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу***

Постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 11.08.2016 № 833 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Олонецком национальном муниципальном районе до 2019 года» в части внесения нового мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».