Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 марта 2017 года                                 № 196

О подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения

В соответствии со ст. 24, ч. 5-7 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч.4 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», на основании заключения комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район» от 02.03.2017 г. (далее – комиссия),

Администрация Олонецкого национального муниципального района постановляет:

- Принять заключение комиссии от 02.03.2017 года о подготовке проектов Генерального плана и  Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения.

- Приступить к подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения.

- Утвердить:

- порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию  по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район» (Приложение 1);

- план мероприятий по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского  сельского поселения (Приложение 2).

- Обнародовать настоящее постановление через МКУ «Олонецкая ЦБС» и разместить на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района (www.olon-rayon.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации			                                                         С.К. Прокопьев

Приложение 1

к постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 09.03.2017  № 196

Порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район»

- С момента опубликования сообщения о начале подготовки проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения  в течение срока проведения работ по подготовке проектов  заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в комиссию по подготовке проектов Генерального плана  и  Правил землепользования и застройки поселения (далее по тексту - Комиссия) предложения по подготовке данного проектов.

Предложения направляются по электронной почте: administr@onego.ru, по факсу:  8(81436) 41107, либо почтой по адресу: 186000, Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец, ул. Свирских дивизий, д.1, с пометкой «Председателю комиссии по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки».

2. Предложения должны быть изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса. Предложения, поданные от имени юридических лиц, должны быть подписаны уполномоченным лицом. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, не имеющие отношения к подготовке данных проектов, Комиссией не рассматриваются.

3. При подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки приоритет имеют те предложения, которые обоснованы ссылкой на нормы действующего законодательства.

4. Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения срока приема предложений, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.

Приложение 2

постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 09.03.2017  № 196

План мероприятий

по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки

Туксинского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и принятие правового акта о подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения | март 2017 года |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение сообщения на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». | Не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения |
| 3 | Сбор, учет и рассмотрение комиссией предложений по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения | В течение 30 дней, с даты опубликования сообщения |
| 4 | Подготовка документации для проведения торгов, в т.ч. технического задания на подготовку проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения | 1 мес. |
| 5 | Проведение торгов, на подготовку проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения | 1,5 мес. |
| 6 | Подготовка проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения | 3 мес. |
| 7 | Проверка проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения органом местного самоуправления. Направление проекта Правил землепользования и застройки Главе Олонецкого национального муниципального района. | В течение 10 дней после подготовки проекта |
| 8 | Размещение проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения в ФГИС ТП | 1 день |
| 9 | Согласование проекта Генерального плана Туксинского сельского поселения | Не более 3 месяцев |
| 10 | Принятие Главой администрации решения о проведении публичных слушаний по проектам Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения | В течение 10 дней по-сле получения проек-та |
| 11 | Направление уведомления об обеспечении доступа к проектам Генерального плана в уполномоченные органы | 3 дня со дня обеспечения доступа |
| 12 | Проведение публичных слушаний по проектам Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения | Не менее 2-х месяцев со дня опубликования проекта |
| 13 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний | В течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 14 | Опубликование заключений о результатах публичных слушаний в порядке установленном для официального опубликования муниципальный правовых актов и размещение на официальном сайте в сети «Интернет». | В течение 5 дней |
| 15 | Направление проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки, с приложением протоколов публичных слушаний и заключений по Туксинскому сельскому поселению Главе местной администрации на согласование. | В течение 5 дней |
| 16 | Принятие Главой администрации решения о направлении проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения на утверждение в представительный орган местного самоуправления района. | Через 10 дней со дня получения проекта, протоколов, заключений |
| 17 | Рассмотрение проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения представительным органом местного самоуправления района и его утверждение. | 5 дней |
| 18 | Размещение утвержденного Генерального плана и Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения в ФГИС ТП. | 1 день |
| 19 | Опубликование Правил землепользования и застройки Туксинского сельского поселения в порядке установленном для официального опубликования муниципальный правовых актов и размещение на официальном сайте в сети «Интернет». | декабрь 2017 года |