Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2013 года		 № 394

Об утверждении Сетевого графика по реализации

приоритетного национального проекта «Образование»

в Олонецком национальном муниципальном районе

С целью обеспечения реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Олонецком национальном муниципальном районе в 2013 году, в соответствии с приказом Министерства образования Республики Карелия № 173 от 28.02.2013 года «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Республике Карелия в 2013 году»,

Администрация Олонецкого национального муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Олонецком национальном муниципальном районе в 2013 году (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на начальника отдела образования Управления социального развития Администрации Олонецкого национального муниципального района (Е. Бруссуева).

Глава администрации Олонецкого

национального муниципального района                                   		          О.Ф. Терво

Приложение

к постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 28.03.2013 года № 394

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в Олонецком национальном  муниципальном районе в 2013 году

| № | Мероприятие | Ответственные | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» |
| 2. | 1.1. Модернизация муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Заключение соглашения между Министерством образования Республики Карелия и администрацией муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный район» о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Олонецкого национального муниципального района на развитие дошкольного образования на 2013 год | Министерство образования Республики Карелия Администрация Олонецкого национального муниципального района | Соглашения | 01.01.2013 | 01.03.2013 |
| 4. | Подготовка и предоставление муниципальных отчётов о выполнении обязательств соглашения с Министерством образования Республики Карелия о предоставлении в 2013 году субсидии на развитие дошкольного образования в 2013 году в Олонецком национальном муниципальном районе | Отдел образования Управления социального развития Администрации Олонецкого национального муниципального района | Отчет | ежемесячно с марта 2013 года | не позднее 15 числа каждого месяца |
| 5. | Направление 2: «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| 6. | Поднаправление 2.1.: «Достижение современного качества образования» |
| 7. | Функционирование и развитие муниципальной образовательной системы на основе образовательных базовых школ | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района | Программа деятельности базовых школ | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| 8. | Организация и проведение семинаров-совещаний на базе школ | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района МКОУ ДО «ИМЦ» | Протокол | 23.01.2013 20.02.2013 13.03.2013 24.04.2013 22.05.2013 12,26.07.2013 18.09.2013 23.10.2013 20.11.2013 18.12.2013 | 23.01.2013 20.02.2013 13.03.2013 24.04.2013 22.05.2013 12,26.07.2013 18.09.2013 23.10.2013 20.11.2013 18.12.2013 |
| 9. | Мониторинг деятельности базовых школ | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района МКОУ ДО «ИМЦ» | Справка | 01.12.2013 | 29.12.2013 |
| 10. | Совершенствование моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района Образовательные учреждения | Положение | 01.04.2013 | 31.12.2013 |
| 11. | 2.1.2. Поощрение лучших учителей |
| 12. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района МКОУ ДО «ИМЦ» | СМИ, информационные письма | 28.02.2013 | 11.03.2013 |
| 13. | Методическое сопровождение конкурсантов в подготовке пакета документов | МКОУ ДО «ИМЦ» | Заявки на участие в конкурсе | 01.03.2013 | 15.04.2013 |
| 14. | Обеспечение участия учителей-победителей во вручении почетных грамот Минобрнауки России | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района | Почетные грамоты | 05.10.2013 | 05.10.2013 |
| 15. | Поднаправление 2.2.: «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |
| 16. | 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи |  |  |  |  |
| 17. | Информирование об условиях республиканского и муниципального конкурсов по поддержке талантливой молодежи | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района | Публикации в средствах массовой информации | 01.03.2013 | 01.06.2013 |
| 18. | Пополнение базы данных одаренных детей | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района МКОУ ДОД «ДДТ» МКОУ «ЦПМСС» | База данных | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| 19. | Обеспечение участия в XVII Республиканской научно-исследовательской конференции «Будущее Карелии» | Образовательные учреждения МКОУ ДОД «ДДТ» | Список участников | 01.03.2013 | 31.03.2013 |
| 20. | Обеспечение участия в V Республиканском конкурсе патриотической песни «Песни, рожденные сердцем» | Образовательные учреждения МКОУ ДОД «ДДТ» | Список участников | 01.03.2013 | 31.03.2013 |
| 21. | Обеспечение участия в республиканском конкурсе художественного слова «ГЛАГОЛ» | МКОУ ДОД «ДДТ» | Список участников | 01.11.2013 | 01.12.2013 |
| 22. | Обеспечение участия в проведении торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района | Список кандидатов | 01.11.2013 | 31.12.2013 |
| 23. | 2.2.2. Ежемесячное вознаграждение за классное руководство |
| 24. | Корректировка необходимой муниципальной нормативной правовой и распорядительной базы по направлению | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района МКОУ ДО «ИМЦ» | Нормативная и правовая база | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| 25. | Отчет о расходах на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическими работниками муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района МКОУ ДО «ИМЦ» | Отчеты о расходах | 10.02. 2013 10.03. 2013 10.04. 2013 10.05. 2013 10.06. 2013 10.07. 2013 10.10. 2013 10.11. 2013 10.12. 2013 | 10.02. 2013 10.03. 2013 10.04. 2013 10.05. 2013 10.06. 2013 10.07. 2013 10.10. 2013 10.11. 2013 10.12. 2013 |
| 26. | Направление 3 «Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании» |
| 27. | Работа образовательных учреждений в системе электронного мониторинга | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района МКОУ ДО «ИМЦ» | Отчеты | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| 28. | Переход к оказанию муниципальных услуг в электронном виде | Отдел образования администрации Олонецкого национального муниципального района МКОУ ДО «ИМЦ» | Отчет | 01.06.2013 | 31.12.2013 |
| 29. | Направление 4 «Информационное сопровождение приоритетного национального проекта «Образование» |
| 30. | Информационное сопровождение реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Отдел образования Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района МКОУ ДО «ИМЦ» | Публикации в средствах массовой информации | 01.04.2013 | 31.12.2013 |