План действий по модернизации общего образования в Олонецком национальном муниципальном районе

на 2011 – 2013г.г и до 2015 года.

- Описание реализации в Олонецком национальном муниципальном районе проекта модернизации общего образования.

Проект рассчитан на 2011 – 2013 г.г. и до 2015 года. Анализ сложившейся ситуации по сети общеобразовательных учреждений, демографическая ситуация в районе показывает, что необходимо более рационально использовать поступающие из разных источников финансовые средства,  сохранить положительную динамику качества обучения, улучшить условия для обучения и воспитания обучающихся. Для этого в ходе реализации проекта пройдут мероприятия:

- по оптимизации сети общеобразовательных учреждений (присоединение  МОУ Куйтежская средняя общеобразовательная школа  к МОУ «Мегрегская основная общеобразовательная школа») – 2011 год.

- проведены ремонтные работы в общеобразовательных учреждениях для создания более комфортных условий для обучения.

- заменены три автобуса для подвоза обучающихся на современные автобусы МОУ «Видлицкая средняя общеобразовательная школа», МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Коткозерская средняя общеобразовательная школа»)

- проведена частичная замена технологического оборудования в школьных столовых

- приобретены современные кабинеты и оборудование для организации образовательного процесса

- созданы оптимальные технологические и материально - технические  условия информационной модели процесса образования

- Анализ ситуации.

В Олонецком национальном муниципальном районе утверждены следующие программы развития в области образования (см. приложение).

- комплексный проект развития сети общеобразовательных учреждений района

- муниципальная программа развития учреждений дополнительного образования детей Олонецкого  национального муниципального  района на 2010 – 2012 г.г.

- целевая долгосрочная программа «Пожарная безопасность в Олонецком национальном муниципальном районе на период с 2009 по 2012 год»

- районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Олонецком национальном муниципальном районе на период на 2008 - 2012 г.г.»

- муниципальная программа развития дошкольного образования Олонецкого национального  муниципального  района  на 2009 – 2011г.г.

- районная целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 2008 – 2011г.г.

На территории Олонецкого национального муниципального района расположены 11 общеобразовательных учреждений, из них:

- городские общеобразовательные учреждения – 3 (2 – средние общеобразовательные учреждения, 1- специальная (коррекционная) общеобразовательная школа)

- сельские общеобразовательные учреждения  - 8 (из них: 2 – основные общеобразовательные учреждения, 6 – средние общеобразовательные учреждения)

В них обучается в 2011 году 2550 детей

Базовые общеобразовательные учреждения:

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца"

МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Олонца"

МОУ «Коткозерская средняя общеобразовательная школа»

МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»

МОУ «Видлицкая средняя общеобразовательная школа»

МОУ «Мегрегская основная общеобразовательная школа»

Качество знаний в общеобразовательных учреждениях:

- освоение программ общего образования составляет 99,4%  с 2007 – 2008 учебного года.

- количество медалистов:

2007 – 2008 учебный год – 10 человек

2008 – 2009 учебный год – 8 человек

2009 – 2010 учебный год – 1 человек

- учатся на «4» и «5» - 33,2%  в 2009 – 2010 учебном году

- отсев обучающихся составил – 3 человека.

Создана муниципальная база данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи (с 2007-2008 гг.)

Устройство выпускников:

- 53,5% выпускников 9 классов учатся в 10 классах,

- 34,6% - поступили в профессиональные училища

- 8,2% - поступили в колледжи,

- 3% - не устроились

- выпускники 11 классов учатся в ВУЗах – 52,6%

- в колледжах – 42,8%

- в профессиональных училищах – 2,9%

- трудоустроились – 1,8%

Реорганизация сети

За последние три года проведена реорганизация общеобразовательных учреждений:

- присоединение  МОУ «Устье-Видлицкая основная общеобразовательная школа» в МОУ «Видлицкая средняя общеобразовательная школа»

- присоединение МОУ «Верхнее-Олонецкая основная общеобразовательная школа» к МОУ «Коткозерская средняя общеобразовательная школа»

- присоединение МОУ «Коверская основная общеобразовательная школа» к МОУ «Коткозерская средняя общеобразовательная школа»

- присоединение к МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»  МДОУ детский №30 п.Ильинский и МДОУ детский сад №6 «Ромашка»

В итоге проведенных мероприятий по реорганизации сети произошло увеличение средней наполняемости классов:

Средняя наполняемость классов:

|  | 2008г | 2009г | 2010г |
| --- | --- | --- | --- |
| Город | 20,2 | 21,1 | 21,4 |
| Село | 10,8 | 11,8 | 12,3 |
| Район | 14,1 | 15,1 | 15,6 |

|  | Общеобразовательные учреждения | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1г.Олонца» | (37) 21,5чел 797 | (36) 22,3чел 801 | (33) 23,2 чел 764 |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2г.Олонца» | (24) 20,6 чел 495 | (24) 19,6 чел 470 | (24) 19,7 чел 473 |
| 3 | МОУ Специальная (коррекционная) | (5) 8 чел 40 | (3) 10,3 чел 31 | (3) 12,3 чел 37 |
|  | Город | (66) 20,2 чел 1332 | (63) 21,1 чел 1332 | (60) 21,4 чел 1284 |
| 4 | МОУ «Видлицкая средняя общеобразовательная школа» МОУ «Устье-Видлицкая основная общеобразовательная школа» | (18) 13,2 237 (2) 5 10 | (18) 13,1 236 | (18) 13 234 |
| 5 | МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа» | (21) 18,2 383 | (20) 19,5 404+6 | (21) 19,5 410 |
| 6 | МОУ «Коткозерская средняя общеобразовательная школа» МОУ «Верхнее-Олонецкая основная общеобразовательная школа» МОУ «Коверская основная общеобразовательная школа» | (11) 11,7 129 (9) 4,4 40 (11) 3,7 33 | (21) 9 159+19+11 | (15) 11,7 175 |
| 7 | МОУ «Куйтежская средняя общеобразовательная школа» | (11) 6,7 74 | (11) 6,7 74 | (11) 6,6 73 |
| 8 | МОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» | (11) 5,7 63 | (10) 6,5 65 | (9) 5,8 52 |
| 9 | МОУ «Мегрегская основная общеобразовательная школа» | (9) 10,1 91 | (9) 9 81 | (9) 8,2 74 |
| 10 | МОУ «Туксинская средняя общеобразовательная школа» | (11) 13,3 146 | (11) 14 154 | (11) 13,7 151 |
| 11 | МОУ «Рыпушкальская основная общеобразовательная школа» | (9) 11,8 106 | (9) 10,4 94 | (9) 10,8 97 |
|  | Село | (121) 10,8 1312 | (110) 11,8 1302 | (103) 12,3 1266 |
|  | Район | (187) 14,1 2644 | (173) 15,1 2619 | (169) 15,6 2550 |

Оценка транспортной доступности.

Общеобразовательные  учреждения расположены в трех направлениях (карта-схема прилагается)

Для организации подвоза используются 9 автобусов (4 автобуса приобретены в рамках Приоритетного национального Проекта «Образование» при софинансировании из районного бюджета) и транспортом ООО «АТП». Утверждены маршруты перевозок детей.

Требуется замена трех автобусов из-за износа (МОУ «Видлицкая средняя общеобразовательная школа», МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Коткозерская средняя общеобразовательная школа»)

Оборудование:

В рамках Приоритетного национального Проекта «Образование» приобретено:

- кабинет биологии ( МОУ "Михайловская  средняя общеобразовательная школа")

- кабинет географии (МОУ "Мегрегская основная общеобразовательная школа",  МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца",  МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Олонца")

- кабинет литературы (МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Олонца",МОУ «Туксинская средняя общеобразовательная школа» )

- кабинет химии –  (МОУ «Видлицкая средняя общеобразовательная школа»)

- интерактивные доски имеются в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца" , МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Олонца" , МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Туксинская средняя общеобразовательная школа» , МОУ «Мегрегская основная общеобразовательная школа» .

Имеются 46 АРМ учителя, 349 компьютеров задействовано в образовательном процессе, в среднем 8,6 обучающихся приходится на 1 компьютер.

Проведена работа по обеспечению общеобразовательных учреждений средствами и условиями безопасности:

- Декларации пожарной безопасности

- Паспорта антитеррористической защищённости

- Установлены системы автоматической пожарной сигнализации  (во всех общеобразовательных учреждениях)

- Установлены тревожные кнопки вызова (в городских общеобразовательных учреждениях).

В 2010 году проведены опрессовка и промывка систем отопления всех общеобразовательных  учреждений. Проведены работы по установке  дополнительных софитов для улучшения освещенности, заменена система   электроснабжения в дошкольных группах МОУ Куйтежская средняя общеобразовательная школа  и МОУ «Мегрегская основная общеобразовательная школа», в здании школы посёлка Верхний Олонец (МОУ «Коткозерская средняя общеобразовательная школа»).

Затраты на все виды ремонтных работ составили : 2009г – 2579,3 тыс. руб.

2010г – 5322,2 тыс.руб.

Кадры

В общеобразовательных  учреждениях работают 259 учителей, из них имеют категории 85% учителей:

- высшая категория – 56 человек

- I категория – 119 человек

- II  категория – 46 человек

По возрастному составу:

- до 25 лет – 7 человек или 2,7%

- от 25 до 35 лет – 56 человек или 21,6%

- от 35 до 55 лет – 170 человек или 65,7%

- более 55 лет – 26 человек или 10% Удельный вес численности учителей в возрасте до 29 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений  9,63%

Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений составляет 10944,7 рублей,

В том числе:

- учителей – 13302,1 руб.

- административно-управленческий персонал – 20945,4 руб.

- прочий педагогический персонал – 8531,9 руб.

Готовность общеобразовательных учреждений для перехода на ФГОС составила:

на 01.01.2011 г 1,1%

на 15.02.2011г – 50,4%

на 15.05.2011г – 62,4 %

III. Описание проблем:

- В связи с особенностью расположения общеобразовательных  учреждений на территории района не удалось в полной мере оптимизировать сеть общеобразовательных учреждений, в части общеобразовательных  учреждений низкая наполняемость  классов  (МОУ Куйтежская средняя общеобразовательная школа, МОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Мегрегская основная общеобразовательная школа»)

- Устарело технологическое оборудование школьных пищеблоков, требуется замена холодильного оборудования, электроплит и т.д. Укомплектованность 66,4%.

- В связи с недостаточностью финансовых средств не удалось восстановить ограждение территории МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца" и МОУ «Рыпушкальская основная общеобразовательная школа»

- В здании начальной школы МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца" отсутствует пищеблок, пища подвозится в термосах из основного пищеблока МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца".

- Требуется ремонт кровли здания начальной школы МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца", МОУ «Рыпушкальская основная общеобразовательная школа» частичный ремонт кровли МОУ «Туксинская средняя общеобразовательная школа», установка молниезащиты в детском саду МОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа», детском саду МОУ «Рыпушкальская основная общеобразовательная школа», МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г.Олонца".

- Привлечение в систему общего образования района молодых специалистов (на 2011 – 2012 учебный год 18 вакантных мест)

IV.Цели и задачи проекта.

Цель: Создание условий для достижения нового качества образования, соответствующего современным требованиям к качеству образовательных услуг и к качеству условий организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС.

Задачи проекта:

- Улучшение условий образовательного процесса и материально-технической базы образовательных учреждений.

- Совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования.

V.Этапы реализации проекта.

- Создание нормативной базы, инструктивно-методических материалов – 2011 год

Ответственные: Отдел образования Управления социального развития Олонецкого национального муниципального района, Совет по образованию

- Сопровождение проекта:

- освещение материалов по реализации проекта на совещаниях руководителей – 1 раз в квартал

- внесение в план работы рабочей группы по ПНПО и  ФГОС реализацию данного проекта – 1 раз в полугодие

- информирование общественности через СМИ

- обновление информации на сайтах образовательных учреждений, МОУ ДО «Инфомационно-методический центр» - 1 раз в квартал

- Реализация проекта (по плану мероприятий)

- Подведение итогов: мониторинг через КПМО – ежегодно.

VI. План действий по модернизации системы общего образования

| № | Задачи и мероприятия | исполнители | сроки | Действия, ожидаемые результаты и их показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Материально-техническая оснащенность школ (школьная инфраструктура, оборудование, информационная образовательная среда) |
|  | Задачи: |  |  |  |
|  | 1.Создать условия для перехода на ФГОС общего образования |  |  |  |
|  | 2.Оснащенность образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований нового стандарта |  |  |  |
|  | Мероприятия: |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапное введение ФГОС общего образования | Образовательные учреждения | 2011 – 2015г.г. | - доля обучающихся начальной школы, перешедших на ФГОС начального общего образования: 2011 год – 25%; 2012 год – 50% 2013 год – 75%; 2014 год – 100% - доля обучающихся основных, перешедших на ФГОС основного общего образования: 2013 год – 20%; 2014 год – 40% 2015 год – 60% - доля обучающихся средней школы, перешедших на ФГОС среднего общего образования: 2014 год – 50%; 2015 год – 100% |
| 1.2. | Формирование учебно-методического обеспечения | Образовательные учреждения |  | - доля учебников нового поколения, соответствующих федеральному перечню в соответствии с требованиями ФГОС общего образования в общем фонде учебников 2011 год – 10%; 2012 год – 20% 2013 год – 40%; 2014 год – 70% 2015 год – 80% |
| 1.3. | Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС общего образования | Образовательные учреждения | 2011 – 2015г.г. | - доля педагогических и управленческих кадров, повысивших свою квалификацию от общего количества педагогов, реализующих новый ФГОС общего образования 2011 год – 10% 2015 год - 60% |
| 1.4. | Приобретение автобусов | МОУ "Видлицкая СОШ" МОУ "Ильинская СОШ" МОУ "Коткозерская СОШ" | 2012 год 2013 год 2014 год | - софинансирование из районного бюджета 10% - 300 тыс.руб (в ценах 2011г) |
| 1.5. | Приобретение технологического оборудования для школьных столовых | Образовательные учреждения | 2011 – 2015г.г. | - доля общеобразовательных учреждений соответствующая современным требованиям к организации питания обучающихся: 2011 год – 66% 2012 год – 70% 2015 год – 80% |
| 1.6 | Приобретение современной мебели для общеобразовательных учреждений | Образовательные учреждения | 2011г. | - приобретение парт для первоклассников 364 250 руб. |
| 1.7. | Приобретение оборудования для спортивных залов | Образовательные учреждения | 2011 – 2015г.г. | - доля обеспеченности спортивных залов современным оборудованием: 2011 год – 65%; 2012 год – 75% 2013 год – 80%; 2014 год – 90% 2015 год – 100% |
| 1.8. | Приобретение современных кабинетов для «базовых» школ | Образовательные учреждения | 2011 – 2015г.г. | - доля обеспеченности современными кабинетами: 2011 год – 50%; 2012 год – 60% 2013 год – 70%; 2014 год – 80% 2015 год – 90% |
| 1.9. 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 | Создание современной информационной образовательной среды |
|  | Задачи Создать условия информационной системы автоматизации деятельности ОУ Олонецкого района. Повысить компетентность участников образовательного процесса в информационной модели Создать оптимальные технологические и материально- технические условия информационной модели процесса образования. Мероприятия 1.Совершенствование информационной системы электронного документооборота и автоматизации управления основной деятельностью образовательного учреждений на платформе 1С. 1.1. Перевод БД в ПК «1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ» окончанию 2010-2011 учебного года и началу 2011-2012 уч.г. 1.2 Переход к использованию новой версии Программный комплекс «1С: ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ» .и использованию «3Т:ХроноГраф Журнал» 1.3.Переход к использованию новой версии Программный комплекс «1С:ХроноГраф Управление образования 3.0» 1.4. Обеспечивает преемственность баз данных, знакомство с особенностями обновлённого ПК. 2. Переход на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения в рамках реализации ПНПО 3. Повышение компетентности участников образовательного процесса. 3.1 Проведение курсов ИКТ 3.2.Провдение обучающих семинаров 3.3.Консультационная поддержка (техническая и методическая) 4. Материальная оснащенность/ модернизация оборудования 4.1. Приобретение оборудования 4.2. Монтаж внутришкольных локальных сетей 5. Совершенствование системы сетевого взаимодействия и социально-государственной открытости ОУ 5.1. Наличие сайтов 5.2.Сопровождение сайтов (новости, открытый доклад, публичные конкурсы и т.п.) 5.3. Ведение БД и сбор районных показателей показателей мониторинга процесса модернизации | Администрация местного самоуправления, МОУ ДО «ИМЦ» Общеобразовательные учреждения | 2011 - 2015 г.г. | 1.1.Во всех школах. Итоговый отчёт в 1С передан по итогам уч. года в отдел образования. 1.2. Приобретено 12 комплексов из двух программ 1.3. Приобретён комплект на отдел образования 1.4.Обучающий семинар 2.1. Разработана программа действий по реализации соглашения АМС и МО РК. 2.2.Проведена серия обучающих семинаров. 2.3. СПО установлено на 16% ПК по району 2.4. Осуществлён переход в 35% ОУ (школ) на 50% ПК 3.1. Количество закончивших курсы -37 (1 пол.2011) 3.2. Количество участников семинаров –140 чел.(1 пол.2011) 3.3.Количество консультаций -92(1 пол.2011) . 4. Приобретение оборудования -Интерактивные доски - 8 -АРМы - 19 -ПК - 17 -Медиапроекторы - 20 -Серверы - Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатеками, 19.3 % 4.2. Смонтированы локальные сети -37 % Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях -16.37 % Доля школ, имеющих широкополосный интернет (не менее 2 Мб/с) 10% 5 1 Наличие действующих сайтов 100% школ 5.2. Обновление не реже 1 раза в неделю -10% Удельный вес численности обучающихся 8-11(12) классов общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах 0.52 % |
|  | 1.Совершенствование информационной системы электронного документооборота и автоматизации управления основной деятельностью образовательного учреждений на платформе 1С. 2. Переход на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения в рамках реализации ПНПО 3. Повышение компетентности участников образовательного процесса. 4. Материальная оснащенность/ модернизация оборудования 5. Совершенствование системы сетевого взаимодействия и социально-государственной открытости ОУ |  | 2012- 2014 | Динамика роста численности и расширенных возможностей использования Программного комплекса Динамика роста численности обучающихся 8-11(12) классов общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах – до 10% СПО установлено на 50% ПК по району Осуществлён переход на СПО в 50% ОУ (школ) на 80% ПК Количество закончивших курсы – не менее 100 чел Количество участников семинаров не менее 140 в год Количество консультаций -не менее 100 в год Приобретение оборудования -Интерактивные доски - 8 -АРМы - 19 -ПК - 17 -Медиапроекторы - 20 -Серверы Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатека не менее 60% |
|  | 1.Совершенствование информационной системы электронного документооборота и автоматизации управления основной деятельностью образовательного учреждений на платформе 1С. 2. Переход на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения в рамках реализации ПНПО 3. Повышение компетентности участников образовательного процесса. 4. Материальная оснащенность/ модернизация оборудования 5. Совершенствование системы сетевого взаимодействия и социально-государственной открытости ОУ |  | 2015г. | 80 - 100% школ используют АСУ образовательным процессом Количество в медиатеке комплектов ЦОР для СПО Динамика роста численности и расширенных возможностей использования Программного комплекса -80-100% Динамика роста численности обучающихся 8-11(12) классов общеобразовательных учреждений, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах – до 20% Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными библиотеками и медиатекам, 100% Смонтированы локальные сети 80-100 % ОУ Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с) от общей численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях -80-100% % Доля школ, имеющих широкополосный интернет (не менее 2 Мб/с) 80 - 100% Наличие действующих сайтов 100% школ Обновление не реже 1 раза в неделю -80-100% |
| 1.16 | Использование различных типов интерактивных мультимедийных электронных школьных учебников |  | 2011 2012 2015 | Наличие в медиатеках ОУ Системы программ «1С:Образование 3. Школа 2.0» и ЦОР к ним -100% ОУ района Приобретение комплектов «1С:Образование 4.1. Школа 2.0» и ЦОР к ним: 2011 – 9%, 2015 – не менее 80 % ОУ Количество различных типов интерактивных мультимедийных электронных школьных учебников |
| 2. | Кадровый потенциал систем общего образования |
| 2.1 | Модернизация системы подготовки управленческих кадров 1. Обеспечение подготовки и повышения квалификации профессиональных менеджеров образования 2. Формирование кадрового резерва руководителей образования 3. Введение новой модели аттестации управленческих кадров 4. Обеспечение подготовки и повышения квалификации по ФГОС |  | 2013 | Доля управленцев-менеджеров 2011- 18%, 2015 -40% Доля обучающихся в школах, руководители которых имеют квалификацию в области управления 2015 -50% Динамика роста численности кадрового резерва руководителей образования Доля управленцев прошедших аттестацию по новой модели Доля управленцев прошедших курсы по ФГОС 2011 -10% |
| 2.2. | Совершенствование механизма привлечения выпускников ВУЗов |  | 2013 | 2011 -9.63 % Удельный вес численности учителей в возрасте до 29 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений 2015 год – 15% |
| 2.3. | Введение новых моделей аттестации педагогических кадров |  |  | Удельный вес численности педагогических работников, прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности 2011 -12.5 % 2015 – 95% |
| 2.4. | Обеспечение подготовки и повышения квалификации по ФГОС педагогических кадров |  |  | Доля педагогов прошедших курсы по ФГОС 2011 -1.35 % 2015- не менее 80% |

| № | Задачи и мероприятия | исполнители | сроки | Действия, ожидаемые результаты и их показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Совершенствование инфраструктуры муниципальной системы образования |
| 3.1. | Формирование новой структуры муниципальной сети на основе базовых школ и структурных подразделений | Отдел образования Управления социального развития | 2011 – 2013г.г. | - разработка нормативной базы базовых школ - присоединение МОУ Куйтежская средняя общеобразовательная школа к МОУ "Мегрегская средняя общеобразовательная школа" (2011г) - сокращение 3 классов комплектов - приведение численности классов к нормативной - сокращение административного аппарата |
| 3.2 | Поддержка организации внеурочной деятельности через создание межшкольных ресурсных центров дополнительного образования, в том числе, для научно-технического творчества и поддержки одаренных детей. |  |  | Создание межшкольного ресурсного центра дополнительного образования (слияние ДДТ и РСЮН) - доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием – 98% - 2015г – 100% |
| 3.3 | Обеспечение развития системы поиска одаренных детей 3.3.1 Расширение спектра конкурсов продуктивного образования и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней для выявления в различных сферах деятельности (предметно-научное, культура спорт, искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного образования детей. 3.3.2 Проведение конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. 3.3.3 Создание единой муниципальной базы данных победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи. |  | 2011 2015 2011 2015 2011 | - доля обучающихся, участвующих в конкурсах продуктивного образования и иных мероприятий, направленных на проявление успешности в различных сферах деятельности (2009 г.-270, 2010г.-503, 2011 г. -510). -динамика роста лауреатов различных премий для поддержки талантливой молодежи (24 человека) |
| 3.4. | Развитие образования на основе дистанционных оборудованных технологий | Образовательные учреждения | 2011 – 2015г.г. | - доля обучающихся с ОВЗ, охваченных дистанционной формой обучения 2011 год – 9 чел; 2012 год – 11; 2013 год – 12; 2014 год – 13; 2015 год – 14; - доля образовательных учреждений , участвующих в реализации дистанционного обучения: 2011г – 10%; 2015г – 100% - использование дистанционных технологий в реализации общеобразовательных программ общего образования (использование базов школ): 2011г -10%; 2015г. – 100% - обучение педагогических кадров технологии дистанционного обучения |
| 4. | Совершенствование нового финансово-экономического механизма, развитие самостоятельности школ |
| 4.1. | Разработка нормативно- правовой базы в соответствии ФЗ №83 | Администрация Олонецкого национального муниципального района, Образовательные учреждения | 2011г | - определение казенных, бюджетных, автономных образовательных учреждений - внесение изменений в Уставы образовательных учреждений и другие нормативные документы - формирование муниципального заказа - закрепление нормативов подушевого финансирования (создание нормативной базы) |
| 4.2. | Внедрение нормативов на педагогическую поддержку одаренных детей и детей с ОВЗ, интегрированными в общеобразовательную среду 4.2.1 Разработка и введение норматива на педагогическую поддержку одаренных детей 4.2.2 Разработка и введение норматива на поддержку детей с ОВЗ, интегрированными в общеобразовательную среду 4.2.3 Разработка и введение норматива подушевого финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение образования детей-инвалидов |  | 2011 2013 2013 | Разработан и введен норматив на педагогическую поддержку одаренных детей (Распоряжении Главы администрации Олонецкого национального муниципального района «Об утверждении Положения о районной премии детям «За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности» от 04.03.2008 №190-р) (225 человек) Разработать норматив на поддержку детей с ОВЗ, интегрированными в общеобразовательную среду -доля детей-инвалидов, получающих услуги психолого-медико-педагогическое сопровождения на основе нормативов подушевого финансирования (54 человека, 100%) |