УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Олонецкого

национального  муниципального района

С.К. Прокопьев

12  января 2015 года.

ПЛАН

работы оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия

на 2015 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки выполнения мероприятий | Информация о ходе выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. | Мурый В.Н. - заместитель главы администрации. | Ежеквартально. | 4 марта 2015г. |
|  | Завершить оформление правоустанавливающих документов на земельные участки: -Легкоатлетическое ядро стадиона в г. Олонце. -Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Олонце. -Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Видлица. | Богданова Ю.В.- начальник управления экономического развития. | До 31 марта 2015 года. | 31 марта 2015г. 31 марта 2015г. 31 марта 2015г. |
|  | -Завершить техническое обследование строений, сооружений. -Завершить подготовку градостроительных планов земельных участков. -Провести анализ необходимости получения дополнительных технических условий по подключению объектов к сетям инженерно-технического обеспечения. -Подготовить технические задания на разработку проектно-сметной документации. -Внести в расходную часть бюджета расходы на разработку проектно-сметной документации. | Богданова Ю.В.- начальник управления экономического развития. Столярова Т.Н. – начальник финансового управления. | До 30 июня 2015 года |  |
| 4. | Объявить торги на разработку проектно-сметной документации. -Легкоатлетическое ядро стадиона в г. Олонце. -Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Олонце. -Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Видлица. | Богданова Ю.В.- начальник управления экономического развития. | До 1 июля 2015 года. |  |
| 5. | Рассмотрение на районной сессии совета, вопросов связанных с подготовкой к 100-летию образования Республики Карелия. | Чогина Е.А. – руководитель аппарата совета. | Ежеквартально. |  |
| 6. | Заключение соглашений о партнерстве с хозяйствующими субъектами, с целью реализации мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. | Бабинова Л.Н.- начальник отдела экономического прогнозирования и контроля. | В течение года. | На 31.03.15.г 5 соглашений. |
| 7. | Привлечение коммерческих структур и общественных организаций к участию и финансированию к подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия. | Богданова Ю.В. –начальник управления экономического развития администрации района. Романова И.В. - начальник управления социального развития. | В течение года. |  |
| 8. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и акций в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия образования Республики Карелия. | Романова И.В- начальник управления социального развития. | В течение года. |  |
| 9. | Размещение на официальном сайте Олонецкого района информации о проводимой работе по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Карелия. | Захарова Е.В.- главный специалист отдела социальной работы. | В течение года. | План работы на 2015 год. Протокол № 3 от 04.03.15.г. |
| 10. | Включение в бюджет на 2016 и последующие годы расходов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий по подготовке и проведения празднования 100-летию образования Республики Карелия | Столярова Т.Н. – начальник финансового управления | До 1 ноября 2015 года. |  |
| 11. | Подведение итогов работы оргкомитета и разработка плана работы на 2016 год. | Мурый В.Н. - заместитель главы администрации | До 15 декабря 2015 года. |  |