Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 марта 2016 года                                           № 344

Об утверждении плана мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Олонца»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от  29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Гражданского Кодекса Российской Федерации, пунктом 2.1 статьи 16  Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Олонецкого национального муниципального района, с учетом решения комиссии по проведению экспертной оценки последствий реорганизации муниципального образовательного учреждения от 14 марта 2016 года,

Администрация Олонецкого национального муниципального района постановляет:

- Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Олонца» путем присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (Приложение 1).

- Утвердить Стаппиеву Ирину Владимировну, и.о. директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Олонца», заявителем о реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Олонца».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы -  начальника Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района  (Е.Бруссуева).

Глава                                                                                                                               С.К.Прокопьев

Приложение 1

к постановлению администрации Олонецкого национального муниципального района

от 28 марта 2016 года  № 344

План мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Олонца»

| № | Мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомить Межрайонную ИФНС России № 5 по Республике Карелия г. Олонец о принятии решения о реорганизации юридического лица (в письменной форме) | В течение трёх рабочих дней со дня принятия решения | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 2 | Уведомить орган контроля за уплатой страховых взносов о принятии решения о реорганизации образовательного учреждения (Фонд обязательного медицинского страхования, Управление Пенсионного Фонда и Фонд социального страхования) (в письменной форме). | В течение трёх рабочих дней со дня принятия решения | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 3 | Уведомить государственное казенное учреждение Республики Карелия «Центр занятости населения Олонецкого района» о принятии решения о реорганизации образовательного учреждения (в письменной форме). | В соответствии с действующим законо- дательством | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 4 | Дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнал «Вестник государственной регистрации» сведения о реорганизации образовательного учреждения, а также о порядке и сроках заявления требований кредиторами. | После внесения в Единый государственный реестр записи о реорганизации | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 5 | Заключить договор с МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» о присоединении. | В соответствии с действующим законо- дательством | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 6 | Предупредить работников МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» персонально под роспись о предстоящем переводе в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» в связи с реорганизацией учреждения. | В соответствии с действующим законо- дательством | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 7 | Предупредить родителей о реорганизации образовательного учреждения персонально под роспись о переводе обучающихся МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» в МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» | Не менее чем за два месяца | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 8 | Провести инвентаризацию имущества и обязательств образовательного учреждения | В соответствии с действующим законо- дательством | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 9 | Уведомить и провести мероприятия с контрагентами в соответствии с условиями договоров, регламентирующих порядок расторжения договоров | В соответствии с действующим законо-дательством | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 10 | После окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный передаточный акт, который должен содержать сведения о составе имущества реорганизуемого образовательного учреждения, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. | В соответствии с действующим законо-дательством | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 11 | Уведомить Межрайонную ИФНС России № 5 по Республика Карелия г. Олонец о составлении передаточного акта | После предъявления требований кредиторами | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 12 | Утвердить передаточный акт | После уведомления Межрайонной ИФНС России № 5 по Республика Карелия г. Олонца о составлении передаточного акта | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 13 | Передача имущества МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» в оперативное управление МБОУ ДО «Центр дополнительного образования». Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности | После утверждения передаточного акта | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) Директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (А.Зорина) Начальник Управления экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района (Ю.Богданова) |
| 14 | Проведение государственной регистрации изменений в учредительные документы | После утверждения передаточного акта | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 15 | Произвести закрытие лицевых счетов | В соответствии с действующим законо-дательством | Начальник Управления экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района (Ю.Богданова) |
| 16 | Внести и утвердить изменения в Устав и лицензию муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» | В соответствии с действующим законо-дательством | Директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (А.Зорина) |
| 17 | Направить пакет документов в Межрайонную ИФНС России № 5 по Республика Карелия г. Олонец для исключения учреждения из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с реорганизацией | В соответствии с действующим законо-дательством | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |
| 18 | Составить акт об уничтожении печатей и штампов МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца». | По окончании процедуры реорганизации | И.о директора МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г.Олонца» (И.Стаппиева) |