«Утверждаю»

Глава администрации Олонецкого

национального муниципального

района

_____________  С.К.Прокопьев

23 июня 2016 года

Протокол совещания общественного комитета по подготовке

к празднованию 97-летия Республики Карелия

Присутствовали:

Прокопьев С.К., глава администрации Олонецкого национального муниципального района, председатель общественного комитета;

Мурый В.Н., заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального района - заместитель председателя общественного комитета;

Бабинова Л.Н., начальник отдела экономики Управления экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района – секретарь общественного комитета;

Члены общественного комитета:

Бруссуева Е.И.- заместитель главы - начальник Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района;

Богданова Ю.В., начальник Управления экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района;

Столярова Т.Н., начальник финансового управления администрации Олонецкого национального муниципального района;

Гилоева Т.Е., начальник отдела культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации Олонецкого национального муниципального района;

Быкова Т.А., начальник отдела муниципальных закупок Управления экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района;

Минин Ю.И., глава Олонецкого городского поселения;

Зорина А.А. – директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»;

Николаева Н.В., директор МБУ «Олонецкий национальный музей карелов-ливвиков им. Н.Г.Прилукина»;

Таленко М.П., директор МБУ «Олонецкий центр творчества и досуга».

Повестка дня:

1. Рассмотрение Протокола заседания рабочей группы по подготовке и проведению в 2017 году празднования Дня Республики Карелия в Олонецком национальном муниципальном районе.

2. Рассмотрение Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2017 году.

Выступили: Прокопьев С.К., Мурый В.Н., Бруссуева Е.И.

Решили:

По вопросу № 1:

  - Мурому В.Н.:

- организовать встречу с настоятелем Прихода Смоленского собора г.Олонца петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной Церкви М.И.Тереняком по вопросу организации работ по приведению в надлежащее состояние фасада и прилегающей территории Смоленского собора г.Олонца.

Срок: до 30.06.2016г.

- организовать вертолетную площадку на период подготовки и проведения празднования Дня Республики Карелия в 2017 году.

Срок: до 30.06.2016г.

1.2. Минину Ю.И. выдать предписание Министерству внутренних дел Республики Карелия для приведения в надлежащее состояние территории на месте сгоревшего здания районного отдела полиции в г.Олонце.

Срок: до 10.07.2016г.

1.3. Зориной А.А. разработать и представить на утверждение рабочей группе по подготовке и проведению в 2017 году празднования Дня Республики Карелия в Олонецком национальном муниципальном районе макет официальной символики празднования дня Республики Карелия в Олонецком национальном муниципальном районе.

Срок: до 10.07.2016г.

По вопросу № 2:

2.1. Разработать «дорожную карту» по выполнению Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2017 году.

Срок: до 11 июля 2016 года

2.2. Назначить исполнителей по каждому пункту Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики Карелия в 2017 году.

Срок: до 11 июля 2016 года.

2.3. Разработать форму мониторинга за выполнением мероприятий.

Срок: до 11 июля 2016 года.

Протокол вела начальник отдела экономики

Л.Н.Бабинова