Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 февраля 2016 года                                      № 186

## Об утверждении  Плана мероприятий («дорожной карты»)  «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Олонецком национальном муниципальном районе на 2016-2030 годы»

В целях поэтапного обеспечения для инвалидов условий доступности объектов и услуг, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и во исполнение Распоряжения Правительства Республики Карелия от 24 декабря 2015 года № 815р-П «План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Республике Карелия»,

Администрация Олонецкого национального муниципального района постановляет:

## Утвердить План мероприятий («дорожную карту»)  «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Олонецком национальном муниципальном районе на 2016-2030 годы».

## Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы -  начальника Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района (Е.Бруссуева).

4. Управлению делами администрации Олонецкого национального муниципального района (Н.Прохорова) настоящее постановление разместить на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района.

И.о. Главы			                                                                                                   В.Н. Мурый

Приложение

к постановлению администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от «17» февраля 2016 г. № 186

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

## («дорожная карта»)

## «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Олонецком национальном муниципальном районе

## на 2016-2030 годы»

1. Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Олонецком национальном муниципальном районе  (далее - "дорожная карта") призвана повысить уровень беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в районе.

2. "Дорожная карта" разработана с целью поэтапного обеспечения условий доступности для инвалидов к объектам и услугам, установленных статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Создание безбарьерной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способствовать полноценному участию в жизни района. Это является одной из важнейших социально-экономических задач, которые затрагивают права и потребности граждан района и необходимость решения которых вытекает из требований Конвенции ООН "О правах инвалидов" и законодательства Российской Федерации, в том числе из международных договоров Российской Федерации.

3. Сроки реализации "дорожной карты" - 2016-2030 годы.

4. Соисполнители "дорожной карты"

– Городское и сельские поселения Олонецкого национального муниципального района

– Муниципальные учреждения социальной сферы (учреждения образования, культуры, социального обслуживания населения);

– Предприятия транспортной инфраструктуры

5. Основной целью "дорожной карты" является повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Олонецком национальном муниципальном районе.

6. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Разработка нормативных правовых актов Олонецкого национального муниципального района по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с принятием Федерального закона от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Показателем решения задачи является принятие нормативных правовых актов Олонецкого национального муниципального района по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с принятием Федерального законаот 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

Выполнение поставленной задачи также потребует разработки и принятия нормативных правовых актов о порядке организации паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; определению порядка мониторинга обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Олонецкого национального муниципального района и порядка взаимодействия органов исполнительной власти  в проведении паспортизации и классификации объектов и услуг.

2.Повышение уровня доступности для инвалидов объектов и услуг в Олонецком национальном муниципальном районе.

Реализация данной задачи будет способствовать повышению качества жизни инвалидов, а также созданию условий для интеграции инвалидов в общество.

3.Информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов.

Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и устранит "отношенческие" барьеры в обществе.

Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации и интеграции инвалидов в общество, будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов через реализацию их творческого, интеллектуального и физического потенциалов.

7. Ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

– обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов местного самоуправления Олонецкого национального муниципального района и организаций социальной сферы и предприятий транспортной инфраструктуры при формировании условий доступности объектов и услуг для инвалидов в Олонецком национальном муниципальном районе;

создание условий беспрепятственного доступа для инвалидов в Олонецком национальном муниципальном районе к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

– создание условий для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом городского, пригородного, междугородного сообщения, средствами связи и информации;

– обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

– обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

осуществление дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– обеспечение допуска на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным законодательством;

– осуществление оказания работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

8. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Олонецком национальном муниципальном районе приведена в приложении 1 к "дорожной карте".

9. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Олонецком национальном муниципальном районе, приведен в приложении 2 к «дорожной карте».

Приложение 1 к "дорожной карте"

ТАБЛИЦА

Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Олонецком национальном муниципальном районе

| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей | Ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Олонецком национальном муниципальном районе | % | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 71 | 76 | 82 | 84 | 87 | 90 | 92 | 95 | 100 | Администрация Олонецкого национального муниципального района |
| 2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Олонецкомнациональном муниципальном районе | % | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 77 | 81 | 86 | 89 | 93 | 95 | 97 | 100 | Администрация Олонецкого национального муниципального района |
| 3 | Удельный вес введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем количестве вновь вводимых объектов | % | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Администрация Олонецкого национального муниципального района (Управление экономического развития) |
| 4 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких организаций |
| 4.1 | Полустационарная форма обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Олонецкого национального муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный цент социального обслуживания населения», Государственноеказенное учреждение социальной защиты «Центр социальной работы Олонецкого района» |
| 4.2 | Стационарная форма обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Удельный вес организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами, от общей численности таких организаций |
| 5.1 | Полустационарная форма обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Олонецкого национального муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный цент социального обслуживания населения» |
| 5.2 | Стационарная форма обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Олонецкого национального муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный цент социального обслуживания населения» |
| 6 | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | % | 20,8 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 29,0 | 31,0 | 37,9 | 44,8 | 51,7 | 58,6 | 65,5 | 72,4 | 79,3 | 86,2 | 93,1 | 100 | Администрация Олонецкого национального муниципального района Автотранспортные предприятия |
| 7 | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | % | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Олонецкого национального муниципального района Автотранспортные предприятия |
| 8 | Удельный вес объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | % | 93,5 | 93,5 | 90,4 | 86,1 | 81,7 | 76 | 69,7 | 63,6 | 58,4 | 53,9 | 48,9 | 43,9 | 38,9 | 34,2 | 29,7 | 53,4 | соисполнители "дорожной карты" |
| 9 | Удельный вес объектов (в общей численности объектов), на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости - по территории объекта), в том числе имеются | % | 6,5 | 6,5 | 9,6 | 13,9 | 18,3 | 241 | 30,3 | 36,4 | 41,6 | 46,1 | 51,1 | 56,1 | 61,1 | 65,8 | 70,3 | 76,3 | соисполнители "дорожной карты" |
| 9.1 | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 6,3 | 10,5 | 14,7 | 18,9 | 23,1 | 27,3 | 31,5 | 35,7 | 39,9 | 44,1 | 46,1 | 48,2 | 50,3 | соисполнители "дорожной карты" |
| 9.2. | Сменные кресла-коляски | % | 2,1 | 2,1 | 6,3 | 10,5 | 14,7 | 18,9 | 23,1 | 27,3 | 31,5 | 35,7 | 39,9 | 44,1 | 46,1 | 48,2 | 50,3 | 52,4 |  |
| 9.3. | Поручни | % | 6,3 | 6,3 | 10,5 | 14,7 | 25,2 | 35,7 | 46,2 | 56,7 | 60,9 | 65,1 | 69,3 | 73,5 | 77,7 | 81,9 | 86,1 | 100 |  |
| 9.4. | Пандусы | % | 10,5 | 10,5 | 14,7 | 18,9 | 25,2 | 31,5 | 37,8 | 44,1 | 50,4 | 56,7 | 63 | 69,3 | 75,6 | 81,9 | 88,2 | 100 |  |
| 9.5 | Раздвижные двери | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |
| 9.6 | Доступные входные двери | % | 10,5 | 10,5 | 14,7 | 18,9 | 25,2 | 31,5 | 37,8 | 44,1 | 50,4 | 56,7 | 63 | 69,3 | 75,6 | 81,9 | 88,2 | 100 |  |
| 9.7 | Доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 8,4 | 8,4 | 12,6 | 16,8 | 21 | 27,3 | 33,6 | 39,9 | 46,2 | 54,6 | 63 | 71,4 | 79,8 | 88,2 | 96,6 | 100 |  |
| 9.8 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 12,1 | 12,1 | 16,3 | 20,5 | 24,7 | 33,1 | 41,5 | 47,8 | 54,1 | 60,4 | 66,7 | 73 | 81,4 | 89,8 | 96,2 | 100 |  |
| 10 | Удельный вес объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (в общей численности объектов) | % | 10,5 | 10,5 | 14,7 | 18,9 | 25,2 | 31,5 | 37,8 | 44,1 | 50,4 | 56,7 | 63 | 69,3 | 75,6 | 81,9 | 88,2 | 100 | соисполнители "дорожной карты" |
| 11 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия (от общей численности таких сотрудников, предоставляющих услуги населению) | % | 0 | 25 | 45 | 65 | 85 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный цент социального обслуживания населения» |
| 12 | Удельный вес объектов и предоставляемых на них услуг, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (от общей численности объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Олонецкого национального муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный цент социального обслуживания населения», Государственноеказенное учреждение социальной защиты «Центр социальной работы Олонецкого района» |
| 13 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Олонецком национальном муниципальном районе | % | 9,3 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,5 | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16 | 16,1 | Администрация Олонецкого национального муниципального района |
| 14 | Удельный вес введенных в эксплуатацию спортивных объектов, в которых предоставляются услуги населению, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общей численности вновь вводимых спортивных объектов) | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Олонецкого национального муниципального района |
| 15 | Количество спортивных объектов, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Олонецкого национального муниципального района |
| 16 | Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от общего количества образовательных организаций | ед. | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Министерство образования Республики Карелия |
| 17 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры и искусства в Олонецком национальном муниципальном районе в общем объеме учреждений культуры и искусства | % | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Олонецкого национального муниципального района |
| 18 | Количество музеев, имеющих условия безбарьерной среды для инвалидов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Олонецкого национального муниципального района |

Приложение 2 к «дорожной карте»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ

ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ

И УСЛУГ В ОЛОНЕЦКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ МУНИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

| N п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1.1. | Включение в административные регламенты предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления требований к обеспечению условий доступности для инвалидов | Федеральный законот 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Администрация Олонецкого национального муниципального района | до 1 июля 2016 года | обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту предоставления муниципальных услуг |
| 1.2. | Принятие административно-распорядительных актов муниципальных учреждений Олонецкого района, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности оказания инвалидам помощи при предоставлении им услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | Соисполнители «дорожной карты» | 2016-2030 годы | выполнение требования законодательства Российской Федерации по обеспечению сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры |
| 2.1. | Обеспечение физической доступности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, а также предоставляемых в них услуг | Постановление Правительства Республики Карелия «Об утверждении государственной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия на 2016-2020 годы» (далее - государственная программа «Доступная среда в Республике Карелия») | Соисполнители «дорожной карты» | 2016-2020 годы | достижение максимально возможного уровня доступности транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для оказания услуг по перевозке инвалидов и маломобильных групп населения в межмуниципальном и пригородном сообщении |
| 2.2. | Строительство и реконструкция легкоатлетического ядра в г.Олонец | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия" на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года N 228-П (далее - государственная программа) | Администрация Олонецкого национального муниципального района | 2016-2020 годы | строительство и реконструкция спортивных объектов с учетом обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.3. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения спортивных объектов | Государственная программа «Доступная среда в Республике Карелия» | соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2020 годы | увеличение количества спортивных объектов, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 2.4. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов | Государственная программа «Доступная среда в Республике Карелия» | Администрация Олонецкого национального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2020 годы | обеспечение 100% паспортизации объектов инфраструктуры |
| 2.5. | Адаптация приоритетных объектов и услуг для инвалидов путем обустройства и приспособления, дооборудования техническими средствами адаптации | Государственная программа «Доступная среда в Республике Карелия» | Администрация Олонецкого национального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2020 годы | обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту предоставления государственных услуг |
| 2.6. | Формирование в Олонецком районе сети общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | Государственная программа «Доступная среда в Республике Карелия» | Администрация Олонецкого национального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2020 годы | создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2.7. | Освещение деятельности органов местного самоуправления Олонецкого района по формированию безбарьерной среды для инвалидов |  | Администрация Олонецкого национального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты», СМИ | 2016-2020 годы | информирование населения о формировании безбарьерной среды для инвалидов |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 3.1. | Осуществление мероприятий, направленных на устранение факторов, препятствующих получению инвалидами необходимой информации на объектах транспортной инфраструктуры | Государственная программа "Доступная среда в Республике Карелия»,распорядительные акты организаций в сфере транспорта | Администрация Олонецкогонационального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2020 годы | предоставление информации в доступном виде для пассажиров из числа инвалидов |
| 3.2. | Организация и проведение муниципальных соревнований по видам спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Государственная программа «Доступная среда в Республике Карели»,календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Олонецкого района | Администрация Олонецкого национального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2020 годы | рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Олонецкомнациональном муниципальном районе |
| 3.3. | Содействие в освещении в средствах массовой информации спортивных мероприятий с участием спортсменов-инвалидов |  | Администрация Олонецкого национального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2020 годы | рост доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Олонецкомнациональном муниципальном районе |
| Раздел 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступ к ним) |
| 4.1. | Проведение семинаров, совещаний, конференций по вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |  | Соисполнители «дорожной карты» | 2016-2030 годы | повышение профессионального уровня специалистов организаций физической культуры и спорта по вопросам развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта |
| 4.2. | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников и специалистов образовательных организаций по организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальное задание | Администрация Олонецкого национального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2030 годы | повышение квалификации педагогических работников и специалистов образовательных организаций по организации психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.3. | Осуществление консультативно-методического сопровождения педагогических работников и специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, по организации доступности услуги сопровождения для каждого ребенка и семьи независимо от места проживания и наличия специалистов в данном населенном пункте | Муниципальное задание | Администрация Олонецкого национального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2030 годы | повышение уровня доступности услуги сопровождения для каждого ребенка и семьи независимо от места проживания и наличия специалистов в данном населенном пункте |
| 4.4. | Проведение консультативно-методических мероприятий по организации работы с инвалидами на базе учреждений культуры |  | Администрация Олонецкого национального муниципального района, соисполнители «Дорожной карты» | 2016-2030 годы | повышение уровня квалификации специалистов учреждений культуры по организации работы с инвалидами |
| 4.5. | Обучение (инструктирование) сотрудников организаций в сфере транспорта по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Распорядительные акты организаций в сфере транспорта | Администрация Олонецкого национального муниципального района, учреждения и организации в сфере транспорта | 2016-2030 годы | ознакомление работников организаций в сфере транспорта с нормами создания доступной среды для инвалидов, необходимыми для использования в работе |