**Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Олонецком национальном муниципальном районе на 2013-2020 годы» за 2016 год**

***1) Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период***

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Олонецком национальном муниципальном районе на 2013-2020 годы» включает в себя выполнение следующих мероприятий в 2015 году:

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности

В целях реализация 1 мероприятия, направленного на удовлетворение потребности сельских граждан в доступном жилье, на привлечение и закрепление на селе молодых специалистов, проделана следующая работа

Олонецкий район является лидером по участию в мероприятии. 231 сельская семья, получили социальную выплату за годы реализации мероприятия по улучшению жилищных условий, что составляет 40 процентов от общего количества участников по Республике Карелия.

По соглашению 2016 года, социальные выплаты реализуют 2 сельских семей, из которых 1 семья многодетная.

В списке участников программы на 2017 год значится 44 семья, из них 14 многодетных семей.

Для реализации 1 мероприятия муниципальной программы из бюджета Республики Карелия на 2016 год были выделены бюджетные ассигнования в размере 1702118,0 рублей, из федерального бюджета – 692354,0 рублей.

***2) Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год***

**Мероприятие «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности».**

Обеспечено достижение показателя целевого индикатора «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности». Значение показателя составило 132 кв.метров, что соответствует плановым значениям целевого индикатора (показателя результата) муниципальной программы.

***3) Сведения о выполнении расходных обязательств Олонецкого национального муниципального района, связанных с реализацией муниципальной программы***

Сумма расходных обязательств, предусмотренных Соглашением с Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия от 12 мая 2016 года в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Олонецком национальном муниципальном районе на 2013-2020 годы» исполнены в полном объеме.

***4) Предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ***

Деятельность ответственных исполнителей в реализации муниципальной программы оценивается на достаточно высоком уровне.

***5) Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.***

Предложений об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы нет.