## 2017 год
Отчет о реализации Программы социально-экономического развития Олонецкого национального муниципального района на 2014-2017 годы
за 2017 год
Наименование мероприятия | Плановый объем финансирования, всего, тыс. руб. | Фактический объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Индикаторы реализации программы | Реализация мероприятий за отчетный период
(объекта) |  | Всего | В том числе по источникам
|  |  | Средства федерального бюджета | Средства регионального бюджета | Средства бюджета Олонецкого национального муниципального района | Иные средства
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Программа социально-экономического развития Олонецкого национального муниципального района на 2014-2017 годы
Программные мероприятия по направлению "Развитие промышленности"
1. Лесопромышленный комплекс
1. Организация заготовки древесины современными технологиями с ее дальнейшей углубленной переработкой в условиях Олонецкого района ООО "ЛДК "Карелюглес" | 210000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | Проект включает установку линий лесопиления и производства погоннажа с сушильными камерами и организацию домостроения, производство и переработку щепы в топливные брикеты | Инвестиционный проект реализуется. Приобретен земельный участок и производственные помещения под лесопильное производство, подключено к электрическим сетям, приобретено оборудование.
2. Сельскохозяйственный комплекс
1.Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в д.Рыпушкалица ОАО "Совхоз "Аграрный" | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота, создание 20 новых рабочих мест. | ОАО «Совхоз «Аграрный» в 2017 году построил 2 фермы для содержания молодняка
2. Строительство нового животноводческого комплекса на 600 голов ОАО "Племсовхоз "Мегрега" | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота, создание 30 новых рабочих мест. | -
3. Реконструкция двух коровников на 400 голов с роботами в п.Старый центр ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота, повышение производительности труда | В 2017 году ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское"ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" провело модернизацию производства. Подготовлена ПСД на строительство коровника на 600 голов с родильно-молочным блоком.
4.Строительство животноводческого комплекса на 2500 голов ООО "Агрофирма "Тукса" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота. | -
5.Создание крестьянско-фермерских хозяйств. Производство с/х продукции на территории Олонецкого национального муниципального района | - | 11605.2 | 8745.3 | 2859.9 | 0 | 0 | Повышение эффективности развития экономики поселений, создание дополнительных рабочих мест, производство с/х продукции, повышение конкурентоспособности местных производителей, снижение затрат на транспортировку продукции, что позволит сдерживать рост цен на сельхозпродукцию. | Государственная поддержка крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств из бюджетов всех уровней составила 14519,6 тыс.рублей (в 2016 году – 11605,2 тыс.рублей). Получателями поддержки стали 27 личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств (в 2015 году – 38). В мае 2017 года 5 индивидуальных предпринимателей – глав крестьянского (фермерского) хозяйства района приняли участие в конкурсном отборе начинающих фермеров на право получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, организованном Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, 4 ИП получили грант. В ноябре 2017 года Министерством сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия проведен второй этап конкурсного отбора начинающих фермеров. От Олонецкого района приняли участие в конкурсе и получили грант 2 фермера. Всем им оказана консультационная поддержка.
Программные мероприятия по направлению "Развитие малого и среднего бизнеса"
1. Руководство действующими нормативно-правовыми актами в сфере государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства. Подготовка предложений по их совершенствованию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Определение стратегии и тактики органов муниципальной власти в вопросах развития и поддержки предпринимательства. Совершенствование нормативно-правовой базы. | Постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 31.12.2015 № 1417 утверждена муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Олонецком национальном муниципальном районе до 2019 года". Постановлением от 11.08.2016 № 833 внесены изменения и дополнения в муниципальную программу.
2. Ведение перечня действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в разрезе экономических видов деятельности | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Изучение реальной ситуации на рынке труда в предприятиях малого и среднего бизнеса, анализ экономического положения в отрасли | Перечень действующих субъектов малого и среднего предпринимательства регулярно обновляется.
3. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Изучение реальной ситуации в сфере финансирования малого и среднего предпринимательства, мониторинг развития грантополучателей. | На сайте www.smb10.ru ведется реестр субъектов СМП - получателей грантовой поддержки.
4. Активизация инвестиционной деятельности на территории Олонецкого национального муниципального района. Пополнение перечня инвестиционных площадок на базе определенных инвестиционных точек роста | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Привлечение инвестиций | Постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 18.06.2015 № 830 утвержден Порядок сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории Олонецкого района.
5. Продвижение официального интернет-ресурса Олонецкого национального муниципального района. Размещение и обновление на сайте информации о свободных земельных участках для возможного использования в реализации инвестиционных проектов | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства о мероприятиях, проводимых в поддержку малого и среднего бизнеса (семинары, конференции и др.) | На инвестиционном портале «Республика Карелия – для инвестора» и официальном сайте Олонецкого национального муниципального района размещены сведения о земельных участках для возможного использования в реализации инвестиционных проектов. На официальном сайте Олонецкого национального муниципального района, сайте «Республика Карелия для инвестора», ОАО «Корпорация развития» существуют и постоянно обновляются рубрики об имеющихся инвестиционных площадках.
6. Оказание имущественной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в виде передачи в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования на возмездной основе. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Развитие предпринимательства, увеличение видов предпринимательства, повышение качества оказываемых услуг населению, создание рабочих мест. | -
7. Совершенствование конкурентных процедур права аренды и выкупа земельных участков. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Совершенствование становления земельного рынка, снижение административных барьеров при оформлении земельных участков, регулярное пополнение доходной части консолидированного бюджета Олонецкого национального муниципального района, рост предпосылок для развития инфраструктуры, коммунального хозяйства, рынка услуг населению. | Решением Совета Олонецкого национального муниципального района от 24 мая 2017 года № 45 утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
8. Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела | 200 | 741.797 | 394.818 | 146.979 | 200 | 0 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, предоставление возможности приобретения основных средств для развития бизнеса, развитие самозанятости населения, увеличение количества индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в Олонецком районе, пополнение доходной части бюджета района и поселений за счет увеличения налогооблагаемой базы. | В 2016 году проведен конкурс на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела. Комиссией по выдаче грантов выбрано 2 претендентов из 10, подавших заявки на конкурс.
9. Финансовая поддержка безработных граждан, желающих открыть собственный бизнес. | - | 894.2 | 0 | 894.2 | 0 | 0 | Совместная координация действий по содействию самозанятости безработных граждан путем осуществления выплат на организацию собственного дела | Оказана финансовая помощь на организацию самозанятости 15 безработным гражданам.
10. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в конкурсах по размещению государственного и муниципального заказа | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Информирование Администрацией Олонецкого национального муниципального района малого и среднего предпринимательства для участия в системе муниципальных закупок, публикация на официальных интернет-ресурсах перспективного плана закупок.
11. Реализация массовых программ обучения и повышение квалификации в сферах деятельности, связанных с использованием современных инновационных и информационных технологий управления, развития производства и услуг. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Обучение основам предпринимательской деятельности, бизнес-планированию, особенностям налоговой системы РФ, повышение образовательного уровня предпринимателей в сфере ведения и анализа финансово-хозяйственной деятельности организации (предприятия). | -
12. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в конференциях, семинарах, круглых столах, рабочих группах по вопросам развития предпринимательства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Повышение квалификационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и информированности. | В рамках информационно-консультационной поддержки проведены следующие мероприятия: - 12 апреля проведен семинар в формате видеоконференции для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства, по вопросу «Государственная поддержка малых форм хозяйствования в 2017 году»; - 15 июня проведено совещание по вопросу развития агропромышленного комплекса в Олонецком национальном муниципальном районе под руководством заместителя Главы Республики Карелия В.В.Тимофеева с участием субъектов агропромышленного комплекса района; - 28-31 августа представители малого предпринимательства приняли участие в Бизнес-неделе в г.Петрозаводске. - 25 сентября проведено совещание по вопросам развития сельского хозяйства в Олонецком районе, на котором обсуждались вопросы по изучению регионального опыта кооперации в сельском хозяйстве, развитию сельскохозяйственной кооперации в районе и переходе на электронную ветеринарную сертификацию; - 26 сентября проведено расширенное заседание Общественного Совета по защите малого и среднего бизнеса при прокуратуре Республики Карелия, а также совместный прием субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Карелия и представителями прокуратуры; - 16 октября проведено совещание совместно с представителями Министерства сельского рыбного хозяйства Республики Карелия, на котором обсуждались вопросы о мерах государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств) и об основах развития сельскохозяйственной потребительской кооперации; - 26 ноября состоялось совещание ПО «ЮКЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» с представителями малого и среднего предпринимательства по вопросу имеющихся проблем в части технологического присоединения к электрическим сетям; - 7 декабря в рамках рабочей поездки в Олонецкий район заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия – министр сельского и рыбного хозяйства В.В.Лабинов посетил крестьянские (фермерские) хозяйства и провел рабочие совещания по вопросам повышения энергосбережения сельскохозяйственных организаций и создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов; - 14 декабря специалистами КРИУЭП ПетрГУ совместно с Корпорацией развития РК проведен информационно-консультационный семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Земельные правоотношения и поддержка предпринимателей».
13. Проведение семинаров с категорией неработающих граждан по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование развития неработающего населения к организации предпринимательской деятельности, формированию самодисциплины и самозанятости неработающего населения, снижению безработицы среди населения.
14. Оказание консультационных услуг безработным гражданам | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Содействие самозанятости населения | Специалистами центра занятости населения в 2017 году были оказаны профориентационные услуги 1373 гражданам, услуги по психологической поддержке получили 111 безработных граждан.
15. Направление на обучение безработных граждан с целью открытия собственного дела. Оказание финансовой и консультационной помощи в оформлении документов | в пределах выделенных средств | 1086.8 | 694,9 (стипендия) | 391.9 | 0 | 0 | Содействие развитию предпринимательства, создание рабочих мест | В 2017 году на профессиональное обучение было направлено 68 безработных граждан (в 2016 году 75 безработных граждан). Обучение проводилось в г.Олонце и Петрозаводске по профессиям: бухгалтер малого предприятия, секретарь-делопроизводитель, портной, электрогазосварщик, машинист экскаватора, маникюрша, коммерческий директор по программе «Начни свой бизнес», парикмахер, облицовщик-плиточник, машинист трелевочной машины, специалист по кадрам, повар, пекарь, специалист по кадрам, оператор ПЭВМ, кладовщик-логист.
16. Проведение районных, межрайонных, межрегиональных конкурсов в сфере услуг: бытовых, сельского туризма и др | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обмен опытом предпринимательской деятельности, повышение престижа малых форм собственности | -
17. Проведение районного конкурса «Лучший предприниматель года» | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Стимулирование к организации предпринимательской деятельности | -
Программные мероприятия по направлению "Развитие туризма"
1. Формирование реестра туристских ресурсов района, реестра стихийных мест (зон) отдыха в разрезе поселений, расположенных на территории района | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Выявление имеющихся на территории Олонецкого национального муниципального района объектов туристских ресурсов, определение площадок под туристские стоянки (по поселениям) | Сформирован Реестр гостевых домов Олонецкого района и размещен на сайте района.
2. Создание информационной базы данных о предприятиях туристской сферы, маршрутах, объектах показа, ресурсах, схемах транспортного обеспечения | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Координация деятельности объектов туристской индустрии и эффективного использования туристских ресурсов | Сформирован и размещен на официальном сайте Олонецкого района туристический Паспорт Олонецкого района.
3.Обновление раздела «Туризм» на официальном сайте администрации Олонецкого национального муниципального района | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Позиционирование территории | Раздел "Туризм" на сайте Олонецкого района обновляется по мере поступления информации.
4. Разработка перечня предложений по сохранению памятников природы и реконструкции памятников архитектуры в Республиканскую программу (концепцию) | инвестиционные проекты | 0 | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | Разработка комплексного подхода к сохранению историко-культурного наследия района на основе анализа положения дел по состоянию памятников природы и архитектуры | В 2017 году в ГКУ РК «Республиканский центр по государственной охране объектов культурного наследия» направлены документы на проведение ремонтно-реставрационных работ Мемориального комплекса воинского захоронения д. Сяндеба Олонецкого района, воинского захоронения 2013-2014 годов в с. Видлица на Братской могиле «Нас здесь 1242 солдата Великой войны».
5. Формирование перечня инвестиционных площадок под строительство: - причалов - туристических стоянок - туристско-гостиничных комплексов | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Привлечение инвесторов для благоустройства территории в целях создания условий для пребывания туристов | -
6. Обеспечение участия инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории района в инвестиционных форумах и выставках | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Продвижение инвестиционных проектов | -
7. Разработка и издание рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района, изготовление наглядно-демонстрационных материалов, мультимедийной продукции на цифровых носителях. | 105 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | Популяризация туристских возможностей района; привлечение туристского потока; ознакомление с возможностями расширения рамок деятельности туристских фирм по приему туристов в районе. | -
8. Продвижение инвестиционных проектов на российских, республиканских туристских выставках. Размещение информационного материала в республиканских СМИ, на портале Информационно-туристского Центра РК | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Привлечение инвестиций в экономику района | -
9. Участие в республиканских и российских туристских выставках, проведение презентаций туристских услуг | 35 | _ | _ | _ | _ | _ | Привлечение инвесторов, увеличение туристского потока | -
10. Участие в конкурсах социальных проектов Республики Карелия, а также в конкурсах некоммерческих фондов | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Привлечение внебюджетных средств | -
11. Организация и проведение праздников, фестивалей и мероприятий, посвященных памятным датам, создание условий для развития событийного туризма | 500 | 773.7 | _ | _ | 773.7 | _ | Демонстрация культурных традиций и ресурсов, местного колорита, содействие патриотическо-му воспитанию молодежи | Администрация района выступает учредителем и организатором традиционных для нашего района фестивалей и праздников: «Олония-гусиная столица», «Олонецкий молочный фестиваль», «Олонецкие игры Дедов-Морозов», "Гонки на Олонке", фестиваля духовной музыки "Тебе поем", туристского спортивно-культурного праздника «Семиозерье — 2016»
12. Ежегодный мониторинг результатов работы туристической отрасли на территории муниципального района | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Возможности прогнозирования развития туризма, как отрасли экономики | -
13. Реализация экологического проекта «МIРАДАРЪ» (жизнь и развитие на Земле в полной гармонии с природой) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | Создание условий для жизни и развития, отдыха и оздоровления людей, выбравших для себя и своих детей Здоровый Образ Жизни. | -
14. Мероприятия по территориальному маркетингу Олонецкого национального муниципального района | в пределах выделенных средств | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Повышение привлекательности Олонецкого национального муниципального района как комплекса ресурсов, условий, отношений, объектов | -
Программные мероприятия по направлению "Развитие системы жизнеобеспечения"
Строительство
1.Строительство многоквартирных жилых домов в г.Олонец по Программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | х | х | х | х | х | Переселения жителей из жилья, признанного аварийным.Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы | Мероприятие выполнено. Завенршено строительство 3 многоквартирных домов в г.Олонец
2.Строительство многоквартирного жилого дома в п.Ильинский по Программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | х | х | х | х | х | Переселения жителей из жилья, признанного аварийным.Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы | Мероприятие выполнено. Завенршено строительство 1 многоквартирного дома в п.Ильинский
3.Строительство многоквартирного жилого дома в д.Мегрега по Программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переселения жителей из жилья, признанного аварийным.Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы- | Мероприятие выполнено. Завенршено строительство 1 многоквартирного дома в д.Мегрега
4. Строительство 30-ти квартирного дома в г.Олонце для погорельцев и иных льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
5. Создание многофункционального центра для предоставления государственных и муниципальных услуг | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг. | В конце 2014 года начал свою работу отдел предоставления услуг № 6 по Олонецкому району ГБУ РК «Многофункциональный центр Республики Карелия», расположенный по адресу: г.Олонец, ул.Полевая, д.39. За 2017 год за предоставлением услуг в МФЦ обратилось 28058 заявителей, в том числе 12661 гражданин с заявлениями и запросами на предоставление государственных и муниципальных услуг; 9291 гражданин за получением услуг информационно-консультационного характера; 6106 заявитель получили результат услуги через МФЦ. За предоставлением услуг в удаленных окнах МФЦ обратилось 1689 заявителей, в том числе 610 с заявлениями на предоставление услуг; 805 гражданина за услугами консультационно-информационного характера, 274 гражданина получили результат услуги через МФЦ.
6. Реконструкция здания билетных касс по улице Свободы в г.Олонец | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие социальной, торговой и транспортной инфраструктуры Олонецкого национального муниципального района | -
Дорожное хозяйство
1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений | в пределах выделенных средств | 15136 | 15136 | 0 | 0 | 0 | Улучшение технического состояния местных автомобильных дорог | В 2017 году ООО «Олонецавтодор» освоило 134953,6 тыс.рублей, в том числе: - на содержание автодороги Р-21 «КОЛА» - 54166,9 тыс.рублей (81 км); - на содержание региональных автодорог – 59473,8 тыс.рублей (360 км); - сторонние заказчики – 21312,9 тыс.рублей; - ремонт и содержание дорог Олонецкого городского поселения – 8060,6 тыс.рублей; - ремонт и содержание дорог сельских поселений – 2886,2 тыс.рублей. Произведено и уложено 2081 м3 щебеночной гравийно-песчаной смеси, в том числе в Олонецком городском поселении 511 м3, в сельских поселениях 317 м3. Проведено устройство асфальтобетонного покрытия в Олонецком городском поселении на площади 9316 м2, в сельских поселениях на площади 1615 м2. Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия и устройство тротуаров в Олонецком городском поселении на площади 1830 м2.
2.Реконструкция пешеходных мостов в г.Олонец | в пределах выделенных средств | 430 | 0 | 0 | 430 | 0 | Повышение качества жизни населения | -
3. Строительство зеркального автозаправочного комплекса ООО «Регион». | 2: -; 8: Восстановление нормальной жизнедеятельности населения Олонецкого национального муниципального района; 9: -
4. Перевод автомобильной дороги «Олонец-Вяртсиля» в федеральную собственность | 2: -; 8: Развитие транспортной инфраструктуры Олонецкого национального муниципального района; 9: -
Безопасность дорожного движения
1.Приобретение, установка дорожных знаков, согласно дислокаций | в пределах выделенных средств | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Олонецким городским поселением приобретено и установлено на территории поселения 34 дорожных знака. Общая стоимость работ составила не менее 96 тыс. рублей. Разработан и внедрен проект организации дорожного движения на территории Олонецкого городского поселения на сумму 99 тыс. рублей.
2. Проведение ремонтных работ по восстановлению и содержанию линий освещения УДС г. Олонца и населенных пунктов Олонецкого района (особое внимание уделять пешеходным переходам, участкам автодорог вблизи расположения детских образовательных учреждений, остановок общественного транспорта) | в пределах выделенных средств | 4300 |  | 4300 |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | На территории Олонецкого городского поселения проведены ремонтные работы по восстановлению и содержанию линий освещения уличной дорожной сети. Общая стоимость работ составила 4,300 тыс.рублей.
3. Проведение работ по приведению тротуаров в соответствии с нормативными требованиями на ул. Свободы, ул. Комсомольской, ул. Карла Маркса в г. Олонец, и ул.Леселидзе в п. Ильинский | в пределах выделенных средств | 1700 |  | 1700 |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения | На территории Олонецкого городского поселения произведен ремонт тротуаров по ул. 30-летия Победы, ул. Карла Маркса, ул. Пушкина, ул. Свирских дивизий, ул. Ленина, ул. Урицкого
4. Обеспечение ОГИБДД МО МВД России «Олонецкий» специальным оборудованием для автоматической видео фиксации. | 2: в пределах выделенных средств; 8: Обеспечение безопасности дорожного движения
5. Оборудование внутри дворовых территорий газонами и местами для стоянки транспортных средств в соответствии с архитектурным планом | 2: в пределах выделенных средств; 8: Обеспечение безопасности дорожного движения
6. Обеспечение учащихся начальных классов образовательных учреждения светоотражающими элементами | 2: в пределах выделенных средств; 8: Обеспечение безопасности дорожного движения
7. Оборудование обучающего класса по безопасности дорожного движения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа г.Олонец №1» для пропаганды и обучения детей безопасности дорожного движения (с приобретением компьютерных программ). | 2: в пределах выделенных средств; 8: Обеспечение безопасности дорожного движения
8. Оборудование типовой площадки для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасности дорожного движения. | 2: в пределах выделенных средств; 8: Обеспечение безопасности дорожного движения
9. Организация специализированной муниципальной стоянки для хранения задержанного автотранспорта | 2: в пределах выделенных средств; 8: Обеспечение безопасности дорожного движения; 9: В соответствии с положением КоАП РФ и Закона Республики Карелии ото 11 декабря 2012 г. № 1653-ЗРК, постановления Правительства Республики Карелия от 15 марта 2013 г. №93-П, на территории Олонецкого района перемещением задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и возврат осуществляется Уполномоченной организацией (ИП Григорьева И.Н. Юридический адрес: 186000, Республика Карелия, ул. Пушкина, д.8.) Договор на осуществление перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и возврата от 08 августа 2014 года заключен между Государственным комитетом Республики Карелия и ИП Григорьевой Ириной Николаевной.
10.Содержание и ремонт автомобильных дорог по которым проходят автобусные маршруты | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Выполнен норматив на летнее содержание дорог; выполнен норматив на зимнее содержание дорог; выполнены объемные работы.
11.Приведение в надлежащее состояние остановочных пунктов автобусов | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности дорожного движения | Выполнена покраска автобусных павильонов; ремонт и окрашивание скамеек; мелкий ремонт автобусных павильонов; уборка автобусных остановок; окраска и исправление бордюрных камней; очистка тротуаров; мойка стен автобусных павильонов.
Гражданская оборона
1.Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений | 2: 366.9; 8: Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений на 100% от потребности; 9: -
2. Обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений | 2: 18.95; 8: Обеспечение медицинскими средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений на 100% от потребности; 9: -
3. Реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Олонецкого района | 2: 583.402; 8: Создание и поддержанию в постоянной готовности местной системы оповещения населения района о возникающих опасностях; 9: -
Жилищно-коммунальное хозяйство
1.Реконструкция коммунальных очистных сооружений в г.Олонец | 190660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества жизни и оказания услуг населению. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 № 2161-р (План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия) | 18.12.2015 года с ЗАО «СИНТО» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации. Срок действия муниципального контракта – до 31.12.2016 года. Проект включен в перечень приоритетных объектов . ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» не выразило заинтересованности в реализации данного проекта. Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия подготовлено обращение в адрес руководителя рабочей группы №2 Госудаственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия М.Ю. Соколова (исх.№ 7220/07-151А от 01.09.2016) с просьбой поручить Минстрою России: - подготовить и направить соответствующие обращения в адрес Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации, - учесть расходы на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Республики Карелия при подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2017 год (в случае принятия положительного решения), - проинформировать Правительство Республики Карелия о принятых мерах и результатах проведенной работы. Руководителем рабочей группы №2 Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия М.Ю. Соколовым направлено письмо в адрес Минстрой России (исх. №МС-22/12539 от 22.09.2016 г.). Минстрой России письмом от 11 октября 2016 года № 33459-ес/05 порекомендовал Правительству Республики Карелия в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №1010, от 17 сентября 2010 года №716, от 31 марта 2014 года №255 подготовить бюджетную заявку на софинансирование восьми проектов по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, исключенных из Плана основных мероприятий. Однако направление в настоящее время бюджетной заявки, предусматривающей софинансирование из федерального бюджета проектов, не повлечет за собой выделение средств в связи с отсутствием основания для их выделения. Как и сообщалось ранее в соответствии пунктом 4 Правил для отбора субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий необходимо наличие акта и (или) поручения Президента Российской Федерации, акта и (или) поручения Правительства Российской Федерации Минстрою России о строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства. Правительством Республики Карелия подготовлено и направлено обращение в ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» с предложением рассмотреть возможность реализации проектов в сфере водоотведения на территории Олонецкого городского поселения на условиях заключения концессионного соглашения (исх. №9682/02-19/Аи от 15.11.2016 г.).
2. Реконструкция коммунальных очистных сооружений биологической очистки с.Видлица | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества жизни и оказания услуг населению. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 № 2161-р (План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия | 18.12.2015 года с ЗАО «СИНТО» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации. Стоимость работ по контракту 695 тыс. руб. Срок действия муниципального контракта – до 31.12.2016 года. Проект включен в перечень приоритетных объектов. ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» не выразило заинтересованности в реализации данного проекта. Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия подготовлено обращение в адрес руководителя рабочей группы №2 Госудаственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия М.Ю. Соколова (исх.№ 7220/07-151А от 01.09.2016) с просьбой поручить Минстрою России: - подготовить и направить соответствующие обращения в адрес Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации, - учесть расходы на реализацию мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Республики Карелия при подготовке предложений по формированию бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2017 год (в случае принятия положительного решения), - проинформировать Правительство Республики Карелия о принятых мерах и результатах проведенной работы. Руководителем рабочей группы №2 Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия М.Ю. Соколовым направлено письмо в адрес Минстрой России (исх. №МС-22/12539 от 22.09.2016 г.). Минстрой России письмом от 11 октября 2016 года № 33459-ес/05 рекомендовал Правительству Республики Карелия в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года №1010, от 17 сентября 2010 года №716, от 31 марта 2014 года №255 подготовить бюджетную заявку на софинансирование восьми проектов по реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, исключенных из Плана основных мероприятий. Однако направление в настоящее время бюджетной заявки, предусматривающей софинансирование из федерального бюджета проектов, не повлечет за собой выделение средств в связи с отсутствием основания для их выделения. В соответствии пунктом 4 Правил для отбора субъектов Российской Федерации в целях предоставления субсидий необходимо наличие акта и (или) поручения Президента Российской Федерации, акта и (или) поручения Правительства Российской Федерации Минстрою России о строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства.
3. Реконструкция коммунальных очистных сооружений биологической очистки д.Коткозеро | 42327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества жизни и оказания услуг населению. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 № 2161-р (План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия) | Вопрос реализации проекта Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия проработан с Администрацией Олонецкого национального муниципального района. Органом местного самоуправления принято решение о необходимости дальнейшей реализации проекта. Расходы на разработку проектной документации планируется предусмотреть в местном бюджете на 2017-2018 годы.
4.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Татчелица, д.Путилица, д.Тахтасово, д.Иммалицы, д.Рыпушкалицы, д.Капшойла Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 15500 | _ | _ | _ | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | Газопровод межпоселковый от г. Олонец – д. Татчелица – д. Путилица – д. Тахтасово – д. Иммалицы – д. Тукса - д. Ильинская Горка – д. Большаково – п. Ильинский Олонецкого района Республики Карелия», протяженностью 36,0 км, ГРПБ 10 штук, в том числе подводящие газопроводы до 3-х котельных, введен в эксплуатацию в 2017 году
5.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Верховье, г.Олонец, д.Судалица Олонецкого городского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 34160 | 96392.7 | _ | 96391.7 | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | «Газопровод межпоселковый от ГРС Олонец – д. Верховье – г. Олонец – д. Судалица – д. Юргелица – д. Онькулица – д. Мегрега Олонецкого района Республики Карелия», протяженностью 28,6 км, ГРПБ 9 штук, в том числе подводящие газопроводы до 7 котельных, введен в эксплуатацию в 2014 году.
6.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Куйтежа, п.Речная Сельга Куйтежского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 20000 | _ | _ | _ | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | «Газопровод межпоселковый от ГРС Олонец - д. Куйтежа – п. Речная Сельга – с. Михайловское Олонецкого района Республики Карелия», протяженностью 46,0 км, ГРПБ 4 штуки, в том числе подводящие газопроводы до 2-х котельных, находится в стадии завершения строительства.
7.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Тукса Туксинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 25000 | _ | _ | _ | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | _
8.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Ильинская Горка, д.Большаково, п.Ильинский, д.Алексала, д.Еройла, д.Герпеля, с.Нурмойла, п.совхоза «Ильинский», д.Тулокса, д.Устье Тулоксы Ильинского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 26900 | _ | _ | _ | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | Газопровод межпоселковый от г. Олонец – д. Татчелица – д. Путилица – д. Тахтасово – д. Иммалицы – д. Тукса - д. Ильинская Горка – д. Большаково – п. Ильинский Олонецкого района Республики Карелия», протяженностью 36,0 км, ГРПБ 10 штук, в том числе подводящие газопроводы до 3-х котельных, введен в эксплуатацию в 2017 году
9.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Верхняя Видлица, д.Гавриловка, с.Видлица, п.Устье Видлицы Видлицкого сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 20000 | _ | _ | _ | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | «Газопровод межпоселковый до с. Нурмойла – п. совхоза «Ильинский» – д. Тулокса - д. Устье Тулоксы - д. Верхняя Видлица - д. Гавриловка – с. Видлица – п. Устье Видлицы Олонецкого района Республики Карелия», протяженностью 56,0 км, ГРПБ 8 штук, в том числе подводящие газопроводы до 3-х котельных, введен в эксплуатацию в 2017 году.
10.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Гошкила, д.Торосозеро, д.Коткозеро Коткозерского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 17000 | _ | _ | _ | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | «Газопровод межпоселковый от ГРС Олонец – д. Нурмолицы – д. Новинка – д. Ковера – д. Гошкила – д. Торосозеро – д. Коткозеро Олонецкого района Республики Карелия», протяженностью 56,4 км, ГРПБ 8 штук, в том числе подводящие газопроводы до 2-х котельных, введен в эксплуатацию в 2017 году.
11.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по с.Михайловское Михайловского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 15000 | _ | _ | _ | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | «Газопровод межпоселковый от ГРС Олонец - д. Куйтежа – п. Речная Сельга – с. Михайловское Олонецкого района Республики Карелия», протяженностью 46,0 км, ГРПБ 4 штуки, в том числе подводящие газопроводы до 2-х котельных, находится в стадии завершения строительства.
12.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Нурмолицы, д.Новинка, п.Ковера Коверского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 13600 | _ | _ | _ | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | _
13.Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) по д.Юргелица, д.Онькулица, д.Мегрега Мегрегского сельского поселения Олонецкого национального муниципального района (в том числе проектно-изыскательские работы) | 34295 | _ | _ | _ | _ | _ | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности поселения. Объект капитального строительства, финансовое обеспечение которого осуществляется в форме субсидий бюджетам муниципальных образований | «Газопровод межпоселковый от ГРС Олонец – д. Верховье – г. Олонец – д. Судалица – д. Юргелица – д. Онькулица – д. Мегрега Олонецкого района Республики Карелия», протяженностью 28,6 км, ГРПБ 9 штук, в том числе подводящие газопроводы до 7 котельных, введен в эксплуатацию в 2014 году.
Пролграммные мероприятия по направлению "Социальное развитие"
Социальное обслуживание
1. Укрепление материально - технической базы МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Олонецкого района (далее – МБУ «КЦСОН»): - косметический ремонт здания МБУ «КЦСОН»; - реконструкция и замена системы водоснабжения и водоотведения в основном здании; - создание тренажерного гимнастического зала с реабилитационным модулем для людей с ограниченными возможностями; - реконструкция спортивной площадки; - строительство детского городка на территории МБУ «КЦСОН»; - реконструкция подъездных путей, строительство автостоянки с организацией парковки для инвалидов | 989 | 1777.9 | - | - | 1074.1 | 703.8 | Укрепление материально - технической базы, улучшение условий проживания в стационарных полустационарных отделениях, в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями пожарной безопасности, улучшения качества предоставления услуги детям | В 2016 году проведен косметический ремонт здания МБУ «КЦСОН»; произведена замена дверных и оконных блоков, капитальный ремонт крыльца. В 2017 году закуплено оборудование, технические средства реабилитации, компьютерная техника, мебель на сумму 1297,9 тысяч рублей.
2. Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт недостроенного здания по адресу: г. Олонец, ул. Полевая, 11А | 320 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, качества обслуживания, и условий труда работников | Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт недостроенного здания по адресу: г. Олонец, ул. Полевая, 11А
3. Размещение отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в основном здании в г. Олонец | 0 | 124.5 | 0 | 0 | 121.5 | 3 | Улучшение условий проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, качества обслуживания, и условий труда работников | В 2017 году в стационарном отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов получают социальные услуги 23 человека. Отмечена потребность граждан Олонецкого района в стационарной форме обслуживания – остаются неудовлетворенными несколько заявлений граждан в получении услуг стационарного типа. В отделении временного проживания имеется потребность в дополнительных помещениях, как для проживания, так и для проведения реабилитационных мероприятий. Данную потребность можно реализовать посредством ремонта и введения в эксплуатацию пристройки к зданию. Создание благоприятных, комфортных и уютных условий для получателей услуг – одна из важных задач учреждения.
4. Организация работы «Мобильной бригады» в отдаленных населенных пунктах района; | 180 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | Совершенствование нормативно-правового обеспечения учреждения, Укрепление межведомственного взаимодействия, координация деятельности по решению вопросов, организация оптимальной среды жизнедеятельности пожилых людей | В рамках реализации доступности социальных услуг продолжает работать «Мобильная бригада» по оказанию экстренной помощи гражданам пожилого возраста, проживающих в сельских поселениях, в решении их социально-бытовых и правовых вопросов, а также помощи в обеспечении средствами ухода и изделиями медицинского назначения. Востребованность граждан в услугах в данной форме возросла по сравнению с 2016 годом, так за 2017 год совершено 27 плановых выезда в целях оказания помощи 565 гражданам пожилого возраста (в 2016 году помощь получили 463 гражданина).
5. Развитие пункта проката современных средств и предметов, ухода за пожилыми людьми, а так же средств реабилитации для инвалидов, приобретение подъемных механизмов для обеспечения доступности среды жизнедеятельности для граждан, относящихся к маломобильным группам населения, проживающим на территории района | 372 | 308.1 | 0 | 294.3 | 0 | 13.8 | Повышение качества услуги, улучшение материальной базы | Пользуется спросом у населения Олонецкого района пункта проката технических средств реабилитации – 79 обращений, 87 технических средств реабилитации выдано населению (в 2016 году -. 61 обращение).
Образование
1.Строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест в п.Ильинский | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сокращение очереди в п.Ильинский детей, поставленных на учет для распределения в дошкольное учреждение. Выполнение предписаний надзорных органов.Реализация программы «Развитие образования в Республике Карелия на 2015-2018 годы» | В настоящее время готова проектно-сметная документация на строительство детского сада в п.Ильинский на 200 мест, стоимость работ составляет 139 млн. руб. Получены технические условия на подключение к инженерно-коммунальным сетям. Осуществлен государственный кадастровый учет в отношении земельного участка. Утвержден градостроительный план земельного участка. Правительством Республики Карелия направлено обращение в адрес Министра образования и науки Российской Федерации о выделении Республики Карелия в 2017 году денежных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации на строительство детского сада в п.Ильинский. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», в том числе по включению в программу мероприятия по строительству детского сада в п.Ильинский.
2. Ремонт спортивного зала: - МКОУ "Туксинская средняя общеобразовательная школа" - МКОУ "Ильинская средняя общеобразовательная школа" - МКОУ "Видлицкая средняя общеобразовательная школа" - МКОУ "Рыпушкальская основная общеобразовательная школа" - МКОУ "Коткозерская средняя общеобразовательная школа" - МКОУ "Мегрегская средняя общеобразовательная школа" | 892.5 | 1508.5 | 1050 | 450 | 8.5 | 0 | Реализация данного мероприятия повысит уровень развития школьной инфраструктуры, будет способствовать укреплению здоровья учащихся, профилактике заболеваний, даст возможность учащимся приобщиться к занятиям спортом. Реализация программы «Развитие физкультуры и спорта в образовательных учреждениях Олонецкого национального муниципального района | В 2013 году проведены ремонты спортивных залов МКОУ "Видлицкая средняя общеобразовательная школа" (замена оконных блоков) и МКОУ "Коткозерская средняя общеобразовательная школа" (замена оконных блоков). В 2014 году проведены ремонты спортивных залов МКОУ "Ильинская средняя общеобразовательная школа" и МКОУ "Видлицкая средняя общеобразовательная школа" (замена электрики). В 2016 году ппроведены ремонты спортивных залов МКОУ "Туксинская средняя общеобразовательная школа" (замена окон, дверей и электрического оборудования) и МКОУ "Мегрегская средняя общеобразовательная школа" (покраска зала, земена дверей, реионт раздевалок, санузла и канализации). В 2017 году проведены ремонты санузлов, освещения, теплоузла, косметический ремонт, огнезащитная пропитка, замена дверных блоков, отмосток, ремонт спортзала, оборудование сенсорной комнаты, мероприятия по доступной среде МКОУ "Видлицкая средняя общеобразовательная школа".
3. Ремонт открытых плоскостных спортивных сооружений - МКОУ "Туксинская средняя общеобразовательная школа" - МКОУ "Видлицкая средняя общеобразовательная школа" общеобразовательная школа" - МКОУ "Коткозерская средняя общеобразовательная школа" - МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца" - МКОУ "Мегрегская средняя общеобразовательная школа" | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация данного мероприятия повысит уровень развития школьной инфраструктуры, будет способствовать укреплению здоровья учащихся, профилактике заболеваний, даст возможность учащимся приобщиться к занятиям спортом. Реализация программы «Развитие физкультуры и спорта в образовательных учреждениях Олонецкого национального муниципального района | В 2017 году произведен ремонт стадиона МКОУ "Туксинская средняя общеобразовательная школа"
4. Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем - МКОУ "Туксинская средняя общеобразовательная школа" - МКОУ "Ильинская средняя общеобразовательная школа" - МКОУ "Рыпушкальская основная общеобразовательная школа" - МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца" - МКОУ "Мегрегская средняя общеобразовательная школа" | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация данного мероприятия повысит уровень развития школьной инфраструктуры, будет способствовать укреплению здоровья учащихся, профилактике заболеваний, даст возможность учащимся приобщиться к занятиям спортом. Реализация программы «Развитие физкультуры и спорта в образовательных учреждениях Олонецкого национального муниципального района | В 2015 году выделено 526,3 тыс.руб. из них ФБ 349,9 тыс.руб., РБ 150 тыс.руб., МБ 26,3 тыс.руб для оснащения открытого плоскостного сооружения.
5. Ремонт кровли образовательных учреждений: - МКОУ «Коткозерская средняя общеобразовательная школа» (пришкольный интернат) - МКОУ «Рыпушкальская основная общеобразовательная школа» МКОУ «Михайловская средняя общеобразовательная школа» | 0 | 830.6 | 0 | 830.6 | 0 | 0 | Обеспечение безопасной и комфортной организации учебного процесса. Программа «Кровли» (республиканская). Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 09.10.2013 № 1350 (План мероприятий Олонецкого национального муниципального района по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия ) | В 2014 году производился частично ремонт кровли МКОУ "Коткозерская средняя общеобразовательная школа" (пришкольный интернат). В 2015 году производились ремонты кровли МКОУ "Рыпушкальская основная общеобразовательная школа" и ремонт кровли здания школы МКОУ "Михайловская средняя общеобразовательная школа". В 2016 году производился ремонт кровли здания детского сада МКОУ "Михайловская средняя общеобразовательная школа".
6. Замена оконных блоков и дверей в образовательных учреждениях - МКДОУ детский сад № 13 «Колосок» - МКДОУ детский сад №16 «Звездочка» - МКДОУ детский сад №27 «Солнышко» - МКДОУ детский сад №29 «Гномик» | 1000 | 148.3 | 0 | 124 | 24.3 | 0 | Обеспечение безопасной и комфортной организации учебного процесса, выполнение предписаний надзорных органов. Программа Энергосбережение | В 2016 году производилась замена дверей в МКОУ детский сад № 16 "Звездочка".
7. Ремонт и восстановление ограждения образовательных учреждений - МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» - МКОУ «Мегрегская средняя общеобразовательная школа» - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца» | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с требованиями СанПина, территории всех образовательных учреждений должны быть оборудованы ограждениями. Ограждения имеют важное значение в организации антитеррористической защищенности образовательного учреждения Исполнение судебных решений | В 2014 году производился ремонт и восстановление ограждения МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Олонца". В 2015 году производился ремонт и восстановление ограждения МКОУ "Мегрегская средняя общеобразовательная школа".
Физическая культура и спорт
1. Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона г.Олонец | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Достижение эффективности в организации спортивных мероприятий, приобщение населения к занятиям спортом. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2013 № 2161-р (План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия образования Республики Карелия) | По результатам открытого конкурса, в декабре 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО "Инжтехстрой" (г.Петрозаводск) на разработку проектно-сметной документации. Стоимость работ составляет 657,7 тыс. рублей. Получены технические условия на подключение к водопроводным сетям, на перенос существующей электрической сети. Выполнены работы по получению технических условий на подключение объекта к электрическим и телефонным сетям. Выполнены инженерно-экологические изыскания по объекту.Утвержден градостроительный план земельного участка. В сентябре 2016 года проектно-сметная документация передана на рассмотрение в госэкспертизу. Проводится госэкспертиза.
2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Олонец | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества жизни населения, приобщение населения к занятиям спортом. Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 09.10.2013 № 1350 (План мероприятий Олонецкого национального муниципального района по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия ) | -
3. Строительство лыжной освещенной трассы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества жизни населения, приобщение населения к занятиям спортом. Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 09.10.2013 № 1350 (План мероприятий Олонецкого национального муниципального района по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия ) | Имеется земельный участок.
4. Пропаганда физической культуры и спорта | - | 437.9 | 0 | 0 | 437.9 | 0 | Информирование населения о развитии физической культуры в районе | В течение 2016 года проведено 74 спортивных мероприятия, в которых приняло участие 3323 человека , из них: 59 – соревнования внутри района, 15 - выезды команд за пределы района. В течение 2017 года проведено 69 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 2797 человека (74 мероприятий и 3323 участников в 2016 году). Из них: 54 – соревнования внутри района, 14 - выезды команд за пределы района.
Занятость населения
1. Информирование о положении на рынке труда в Олонецком национальном муниципальном районе. | 15.3 | 14.5 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | Обеспечение осведомленности граждан о положении на рынке труда, реализуемых государственной службой занятости в программах. Количество возможных потребителей – 9900 человек ежегодно. | Размещено 14 информационных материалов в СМИ, 35- в сети "Интернет".
2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | не требуется | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Более широкое привлечение работодателей к предоставлению имеющихся у них вакантных рабочих мест, а потенциальных работников - поиску приемлемой для них работы. Количество возможных потребителей – 9900 человек, проведение 5 ярмарок ежегодно. | Организовано 8 ярмарок вакансий
3.Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения | не требуется | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | Повышение мотивации к труду безработных граждан; определение в выборе профессии. Количество потребителей, которым возможно оказать услугу – 1050 человек ежегодно. | Специалистами центра занятости населения в 2017 году были оказаны профориентационные услуги 1373 гражданам, услуги по психологической поддержке получили 111 безработных граждан.
4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | 750 | 1086.8 | 694,9 (стипендия) | 391.9 | 0 | 0 | Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда. Количество обученных граждан – 60 человек ежегодно. | В 2017 году на профессиональное обучение было направлено 68 безработных граждан (в 2016 году 75 безработных граждан). Обучение проводилось в г.Олонце и Петрозаводске по профессиям: бухгалтер малого предприятия, секретарь-делопроизводитель, портной, электрогазосварщик, машинист экскаватора, маникюрша, коммерческий директор по программе «Начни свой бизнес», парикмахер, облицовщик-плиточник, машинист трелевочной машины, специалист по кадрам, повар, пекарь, специалист по кадрам, оператор ПЭВМ, кладовщик-логист.
5.Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | 17400 | 16981.7 | 16981.7 | 0 | 0 | 0 | Осуществление выплат пособий и материальной помощи безработным гражданам. | Обеспечена выплата пособия 1275 безработным гражданам и материальной помощи 38 человекам.
6. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 285.5 | 352.5 | 0 | 352.5 | 0 | 0 | Обеспечение временной занятости населения, обеспечение потребностей территорий и организаций в выполнении временных работ, социальная поддержка граждан, ищущих работу. Количество привлеченных граждан – 90 человек ежегодно. | Обеспечена временная занятость на общественных работах 89 человек
7. Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 116 | 56.1 | 0 | 56.1 | 0 | 0 | Обеспечение временной занятости населения, обеспечение потребностей территорий и организаций в выполнении временных работ, социальная поддержка граждан, ищущих работу. Количество привлеченных граждан – 19 человек ежегодно. | Обеспечена временное трудоустройство 17 граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 365 | 325 | 0 | 62.5 | 262.5 | 0 | Приобщение к труду, получение профессиональных навыков, адаптация к трудовой деятельности, получение дохода учащимися, снижение уровня безнадзорности и беспризорности. Привлечение 84 человек ежегодно. | Обеспечено временное трудоустройство 65 несовершеннолетних граждан.
9. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу | 80 | 57.3 | 0 | 57.3 | 0 | 0 | Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда, получение трудовых навыков и адаптация на рабочем месте.Привлечение 3 человек ежегодно. | Организовано временное трудоустройство 3 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, проведена 2 выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования-это стажировка (она идёт по доп.мероприятиям!).
10. Содействие самозанятости безработных граждан | 0 | 894.2 | 0 | 894.2 | 0 | 0 | Материальная поддержка трудовой и предпринимательской инициативы безработных граждан.Открытие предпринимательской деятельности в количестве 21 человек в 2014 году,15 человек в 2015 году. | Оказана финансовая помощь на организацию самозанятости 15 безработным гражданам.
11.Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. | в пределах выделенных средств | 72.1 | 0 | 72.1 | 0 | 0 | Повышение конкурентоспособности на рынке труда длительно неработающих женщин | Организовано профессиональное обучение 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
Культура
1. Строительство многофункционального центра культуры в г. Олонец | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство павильона позволит осуществлять полномочия по организации культурно-досуговой деятельности населения. Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 09.10.2013 № 1350 (План мероприятий Олонецкого национального муниципального района по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия) | -
2. Реконструкция парка культуры и отдыха в г.Олонец | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реконструкция парка позволит осуществлять полномочия по организации культурно-досуговой деятельности населения. Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 09.10.2013 № 1350 (План мероприятий Олонецкого национального муниципального района по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия) | В 2016-2017 годах в рамках подготовки к 97-летию Республики Карелия на территории Олонецкого района проведено благоустройство территории Парка культуры в г.Олонец.
3. Строительство Дома культуры в д.Мегрега | 34440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для осуществления деятельности учреждения, улучшение качества предоставляемых услуг населению Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 09.10.2013 № 1350 (План мероприятий Олонецкого национального муниципального района по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия). | Реализация в 2018 году, заявка подана Министерством культуры РК в Министерство культуры РФ
4. Строительство Дома культуры в с.Видлица | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для осуществления деятельности учреждения, улучшение качества предоставляемых услуг населению Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 09.10.2013 № 1350 (План мероприятий Олонецкого национального муниципального района по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия). | -
5. Завершение работ по реставрации Собора Смоленской иконы Божией матери (воссоздание колокольни) | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 09.10.2013 № 1350 (План мероприятий Олонецкого национального муниципального района по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия) | -
6. Проведение ремонтно-реставрационных работ по постройкам Задне-Никифоровской пустыни (Важеозерский монастырь, п.Интерпоселок) | в пределах выделенных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление администрации Олонецкого национального муниципального района от 09.10.2013 № 1350 (План мероприятий Олонецкого национального муниципального района по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия) | -
Note on C10: user: