Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 6 ноября 2019 года                                 № 737-р

О рабочей группе по разработке Стратегии социально-экономического развития Олонецкого национального муниципального района на период до 2030 года

В целях разработки Стратегии социально-экономического развития Олонецкого национального муниципального района на период до 2030 года,

1. 	Образовать рабочую группу по разработке стратегии социально-экономического развития  Олонецкого национального муниципального района до 2030 года согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. 	Утвердить Положение о рабочей группе по разработке Олонецкого национального муниципального района до 2030 года согласно приложению 2                           к настоящему распоряжению.

3. 	Утвердить календарный план-график работы по разработке стратегии социально-экономического развития  Олонецкого национального муниципального района до 2030 года согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

4. 	Разместить Управлению делами (А. Исаев) настоящее распоряжение на официальном сайте Олонецкого национального муниципального района.

5. 	Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. 	Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 	 С.К. Прокопьев

Приложение 1

к  распоряжению  администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 06.11.2019 № 737-р

СОСТАВ
рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития  Олонецкого национального муниципального района до 2030 года

| Председатель рабочей группы: |  |
| --- | --- |
| Прокопьев Сергей Константинович | - глава администрации Олонецкого национального муниципального района. |
| Заместитель председателя рабочей группы: |
| Мурый Вадим Николаевич | - первый заместитель главы администрации Олонецкого национального муниципального района, председатель комиссии. |
| Секретарь рабочей группы: |  |
| Круглова Мария Николаевна | - начальник отдела экономики Управления экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района; |
| Члены рабочей группы: |  |
| Минин Юрий Иванович | - заместитель главы администрации – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Олонецкого национального муниципального района; |
| Богданова Юлия Вячеславовна | - начальник Управления экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района; |
| Столярова Татьяна Николаевна | - начальник Финансового управления администрации Олонецкого национального муниципального района; |
| Зорина Алла Алексеевна | - заместитель главы администрации – начальник Управления социального развития администрации Олонецкого национального муниципального района; |
| Исаев Андрей Николаевич | - начальник Управления делами; |

Приложение 2

к  распоряжению  администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 06.11.2019 № 737-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по разработке стратегии социально-экономического развития  Олонецкого национального муниципального района  до 2030 года

1. Общие положения

1. Рабочая группа по разработке стратегии социально-экономического развития  Олонецкого национального муниципального района до 2030 года  (далее – рабочая группа) является  координационным органом и создается в целях управления разработкой стратегии    социально-экономического развития  Олонецкого национального муниципального района  до 2030 года (далее - Стратегии).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Карелия, муниципальными нормативными правовыми актами. Правовую основу деятельности  рабочей группы составляет настоящее Положение.

2. Задачи рабочей группы

3. Определение приоритетных направлений Стратегии.

4. Рассмотрение, обсуждение, оценка предложений, поступающих в процессе  подготовки Стратегии.

5. Обсуждение проекта Стратегии.

6.Вынесение проекта Стратегии на общественное обсуждение в соответствии с Положением о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний в  муниципальном  образовании  «Олонецкий национальный муниципальный  район».

7. Размещение проекта Стратегии на официальном сайте Администрации Олонецкого национального муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

9. Координация деятельности структурных подразделений Администрации Олонецкого национального муниципального  района  при подготовке Стратегии.

10. Координация реализации плана мероприятий по реализации Стратегии.

3. Права рабочей группы

11.Рабочая группа для выполнения возложенных  на нее задач имеет право:

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции;

- запрашивать у структурных подразделений Администрации Олонецкого национального муниципального, учреждений муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный  район»  информацию и материалы, необходимые для принятия решений рабочей группы;

- приглашать на свои заседания представителей заинтересованных муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «Олонецкий национальный муниципальный  район»;

- заслушивать на своих заседаниях отчеты ответственных лиц о ходе выполнения конкретных работ, предусмотренных планом-графиком  разработки Стратегии;

- вырабатывать рекомендации о внесении изменений и дополнений в Стратегию.

4. Состав рабочей группы

12. Состав Рабочей группы утверждается Главой администрации Олонецкого национального муниципального района.

13. Рабочая группа состоит из председателя, секретаря и членов Рабочей группы.

14. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы. В случае временного отсутствия председателя рабочей группы руководство возлагается на заместителя  председателя рабочей группы.

5. Регламент работы рабочей группы

15. Рабочая группа собирается на заседания по мере необходимости в период подготовки проекта Стратегии и плана мероприятий реализации Стратегии.

16. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов Рабочей группы.

9. Заседания рабочей группы проводит председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Рабочей группы.

10. Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании Рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

11. Решения Рабочей группы оформляются протоколом и подписываются председательствующим.

13. Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет Управление экономического развития администрации Олонецкого национального муниципального района.

Приложение 3

к  распоряжению  администрации

Олонецкого национального

муниципального района

от 06.11.2019 № 737-р

Календарный план-график
работы по разработке стратегии социально-экономического развития Олонецкого национального муниципального района до 2030 года

| Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Сбор данных от структурных подразделений Администрации «Оценка результатов социально-экономического развития муниципального образования», таблица №1 | 07.11.2019 | -Управление социального развития - Управление экономического развития - Управление ЖКХ Управление делами |
| Формирование списка муниципальных программ | 08.11.2019 | -Управление социального развития - Управление экономического развития - Управление ЖКХ - Отдел по МРГО и ЧС -Управление делами |
| Проведение анкетирования руководителей учреждений и предприятий Олонецкого района для экспертной оценки текущего положения муниципального образования, выявления и ранжирования наиболее важных проблем его развития | 08.11.2019 | Отдел экономики Управления экономического развития |
| Предоставление данных от структурных подразделений Администрации для анализа социально-экономического положения района по направлениям: | 11.11.2019 | - |
| - экономическая политика (АПК, промышленность, малый и средний бизнес, потребительский рынок, инвестиции) |  | Управления экономического развития |
| - социальная политика (здравоохранение, образование, культура, казачество (юнармия), спорт, труд и социальное развитие, демография, молодежь, туризм) |  | Управление социального развития |
| - пространственная политика (транспорт, экология, инженерно-энергетическая инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии и инфраструктура |  | Управление ЖКХ |
| - безопасность общества, чрезвычайные ситуации |  | - Отдел по МРГО и ЧС |
| - развитие информационного общества |  | Управление делами |
| - политика в сфере муниципального управления |  | Управление делами |
| - использование муниципального имущества, градостроительная деятельность, распоряжение земельным комплексом |  | Управление экономического развития |
| - финансовая бюджетная политика |  | Финансовое управление |
| Проведение экспертного анализа социально-экономической ситуации в районе, включая SWOT-анализ | 11.11.2019 | Отдел экономики |
| Заседание рабочей группы, повестка: Определение приоритетных направлений социально-экономического развития. Формирование целей и задач социально-экономического развития района. Обозначение индикаторов целей, задач, определение этапов долгосрочного развития | 11.11.2019 | Управление социального развития - Управление экономического развития - Управление ЖКХ - Отдел по МРГО и ЧС -Управление делами |
| Разработка наиболее вероятных сценариев долгосрочного развития района. Выбор базового (целевого) сценария социально-экономического развития района. | 15.11.2019 | Управление экономического развития |
| Разработка прогноза СЭР на долгосрочный период | 15.11.2019 | Управление экономического развития |
| Разработка раздела 1.1 Перечень вопросов местного значения согласно методическим рекомендациям по разработке и реализации Стратегии | 15.11.2019 | Управление делами |
| Разработка «дерева целей» в области социальной политики, экономической политики и экологической безопасности, таблицы №2,3,4 | 15.11.2019 | Управление социального развития - Управление экономического развития - Управление ЖКХ -Управление делами |
| Формирование перечня целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования, таблица №5 | 15.11.2019 | Управление социального развития - Управление экономического развития - Управление ЖКХ - Отдел по МРГО и ЧС -Управление делами |
| Формирование мероприятий стратегии, таблица № 8 | 18.11.2019 | Управление социального развития - Управление экономического развития - Управление ЖКХ - Отдел по МРГО и ЧС -Управление делами |
| Разработка приложения «итоги (результаты) стимулирования реализации Стратегии социально-экономического развития», таблица 9 | 19.11.2019 | Управление социального развития - Управление экономического развития - Управление ЖКХ - Отдел по МРГО и ЧС -Управление делами |
| Разработка раздела 9. Стимулирование успешной реализации стратегии (порядок создания фонда стимулирования, создания общественного органа по моральному стимулированию, положение о стимулировании, практическая реализация положения о стимулировании) | 20.11.2019 | Управление делами |
| Разработка раздела «оценка результатов реализации Стратегии социально-экономического развития», таблица 11 |  | Управление экономического развития |
| Разработка программы оздоровления муниципальных финансов до 2030 года | 20.11.2019 | Финансовое управление |
| Разработка раздела «контроль хода реализации Стратегии социально-экономического развития», таблица 10 | 20.11.2019 | Управление экономического развития |
| Разработка разделов Стратегии, консолидация данных структурных подразделений Администраций | 20.11.2019 | Управление экономического развития |
| Согласование проекта Стратегии | 20.11.-22.11 | Управление социального развития - Управление экономического развития - Управление ЖКХ - Отдел по МРГО и ЧС -Управление делами -Юридический отдел -Финансовое управление |
| Организация общественного обсуждения проекта Стратегии | 26.11.2019 | Управление экономического развития |
| Проведение публичных слушаний | 16.12.2019 | Управление экономического развития |
| Корректировка проекта Стратегии с учетом поступивших замечаний. | 24.12.2019 | Управление экономического развития |
| Рассмотрение и утверждение проекта Стратегии | 25.12.2019 | Управление экономического развития |