## итог
Приложение
Утвержден постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 26 декабря 2019 года № 1150
к Программе оздоровления муниципальных финансов Олонецкого национального муниципального района на 2019-2024 годы
План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Олонецкого национального муниципального района
№ п/п | Мероприятие | Механиз реализации | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Бюджетный эффект (тыс. рублей)
[5 empty] | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | Итого 2019 - 2024 годы
I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  | 8665 | 8850 | 8955 | 9075 | 9370 | 9865 | 54780
1. | Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости |  |  |  | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 1500
1.1 | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников |  | Управление экономического развития | ежеквартально в течение 2019-2024 гг. | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 1500
2. | Расширение налоговой базы местных бюджетов за счет налогов по специальным налоговым режимам |  |  |  | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 960
2.1. | Пересмотр размера корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности |  | Управление экономического развития | ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600
2.2. | Выработка предложений по внесению изменений в региональное налоговое законодательство по: - установлению оптимального размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в целях стимулирования легализации доходов от предпринимательской деятельности; - расширению перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения; - введению налоговых каникул для начинающих предпринимателей |  | Управление экономического развития | ежегодно | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360
3. | Увеличение доходов бюджета за счет имущественных налогов |  |  |  | 550 | 585 | 640 | 690 | 745 | 795 | 4005
3.1. | Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости: - выявление неучтенных (в отношении которых государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав не осуществлена) объектов недвижимости на территории муниципального образования; - проведение работы по достижению полной нумерации жилых домов в населенных пунктах с внесением соответствующих изменений в федеральную информационную адресную систему (ФИАС); - проведение работы по дополнению и (или) уточнению сведений об объектах недвижимого имущества, в том числе: установление (уточнение) площадей зданий, помещений, сооружений; установление (уточнение адреса места нахождения зданий, помещений, сооружений; установление правообладателей зданий, помещений, сооружений |  | Управление экономического развития | постоянно в течение 2019-2024 гг. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
3.2. | Вовлечение в налоговый оборот земельных участков: - выявление отсутствующих и (или) недостоверных сведений о земельных участках (кадастровая стоимость, площадь, категория земель и (или) вид разрешенного использования, группа видов разрешенного использования), для дальнейшего определения (уточнения) и вовлечения в налоговый оборот; - реализация мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по выявлению не используемых по целевому назначению земельных участков, на которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные по кадастровой оценке, невостребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного назначения и принятие мер по оформлению их в муниципальную собственность. Предоставление соответствующих сведений в налоговые органы для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки земельного налога; - уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных земельных участков в случае отсутствия соответствующих сведений в Едином государственном реестре недвижимости и передача информации в установленном статьей 85 Налогового кодекса Российской Федерации порядке для постановки их на учет в налоговом органе |  | Управление экономического развития | постоянно в течение 2019-2024 гг. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90
3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  | Управление экономического развития | постоянно в течение 2019-2024 гг. | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 960
3.4. | Участие представителей органов местного самоуправления в заседаниях Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости, созданной при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия, при оспаривании стоимости объектов недвижимости и земельных участков, находящихся на территории муниципального образования |  | Управление экономического развития | ежегодно | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 355
3.5 | Переход на определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения |  | Управление экономического развития | ежегодно | 320 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 2570
4. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  |  | 5755 | 5845 | 5855 | 5905 | 5925 | 6085 | 35370
4.1. | Установление ставок арендной платы за использование муниципального имущества не ниже ставок, сложившихся исходя из рыночной стоимости аренды имущества, при сдаче в аренду коммерческой недвижимости иными собственниками на территории муниципального образования |  | Управление экономического развития | ежегодно | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 150 | 560
4.2. | Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации |  | Управление экономического развития | ежегодно | 990 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 6090
4.3 | Проведение работы по выявлению неиспользуемого имущества в целях привлечения его в хозяйственный оборот (продажа, сдача в аренду) |  | Управление экономического развития | постоянно в течение 2019-2024 гг. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30
4.4 | Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений |  | Управление ЖКХ | ежегодно | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 790
4.5 | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  | Управление экономического развития | постоянно в течение 2019-2024 гг. | 845 | 850 | 850 | 850 | 870 | 880 | 5145
4.6 | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в муниципальной собственности: - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - проведение работы по взысканию задолженности по арендной плате за использование муниципального имущества и земельных участков (предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений и т.д.); - ведение реестра исполнительных документов по взысканию задолженности в бюджет за использование муниципального имущества, проведение ежеквартальной сверки результатов взыскания с территориальными органами Федеральной службы судебных приставов. Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд |  | Управление экономического развития | постоянно в течение 2019-2024 гг. | 3755 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 22755
5. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  |  | 1510 | 1550 | 1560 | 1560 | 1760 | 1975 | 9915
5.1. | Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год) |  | Управление экономического развития, Финансовое управление | ежемесячно в течение 2019-2024 гг. | 1060 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 7160
5.2. | Организация межведомственного взаимодействия по выявлению объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и не стоящих на учете, а также по выявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не зарегистрированных в качестве плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду |  | Управление экономического развития, Финансовое управление | ежемесячно в течение 2019-2021 гг. | [6 empty] | 0
5.2 | Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов, установление ежегодного норматива по увеличению результатов от деятельности административных комиссий. Анализ результатов деятельности административных комиссий |  | юридический отдел, административная комиссия | ежемесячно в течение 2019-2021 гг. | [6 empty] | 0
5.2. | Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета муниципального образования утвержденных прогнозных показателей по администрируемым ими доходам |  | Финансовое управление | ежемесячно в течение 2019-2024 гг. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 900
5.3. | Проведение работы по развитию предпринимательства (в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства) за счет предоставляемых мер поддержки |  | Управление экономического развития | ежегодно | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 160 | 900
5.4 | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  | Финансовое управление, управление экономического развития | ежегодно | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 165 | 955
6. | Организация взаимодействия с гражданами и юридическими лицами в целях обеспечения увеличения доходов от самообложения граждан и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц (в том числе в рамках реализации программы поддержки местных инициатив) |  |  |  | 490 | 490 | 500 | 500 | 500 | 550 | 3030
II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  |  | 15809 | 15059 | 15239 | 15865 | 16488 | 17108 | 88788
1. | Оптимизация расходов на муниципальное управление |  |  |  | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 6780
1.1. | Передача полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов | Проведение мероприятий по объединению Администрации городского поселения с Админстрацией муниципального района | Управление делами |  | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 6780
1.2. | Оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов местного самоуправления: - выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих; - приведение численности работников органов местного самоуправления и расходов на их содержание в соответствие с нормативными; - оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления (сокращение расходов на служебные командировки, материальное обеспечение, транспортное обслуживание органов местного самоуправления) | Проведение мероприятий по оптимизации численности органов местного самоуправления, в том числе в связи с передачей части функций в казенное учреждение | Управление делами | [7 empty] | 0
1.3. | Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления | Передача функций Администрации городского поселения по ведению бухгалтерского учета Администрации муниципального района | Управление делами, Финансовое управление | [7 empty] | 0
2. | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  | 6149 | 9799 | 9979 | 10605 | 11228 | 11848 | 59608
2.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений) | Реорганизация учреждений прочего образования путем присоединения | Управление социального развития | ежегодно | 393 | 882 | 882 | 881 | 881 | 881 | 4800
2.2. | Централизация обеспечивающих функций учреждений, в том числе: - по ведению бухгалтерского учета; - закупке товаров, работ и услуг; - материально-техническому обеспечению; - обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий | 1. Передача обеспечивающих функций учреждений образования по закупке товаров, работ и услуг контрактной службе Администрации района 2. Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы учреждений | Управление социального развития, Финансовое управление | ежегодно | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3020
2.3. | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) |  | Управление экономического развития | ежегодно | 1250 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 14400
2.4. | Увеличение объема расходов учреждений, осуществляемых за счет доходов от внебюджетной деятельности (доходы от оказания платных услуг, использования имущества учреждений, проектной деятельности) | Участие муниципальных учреждений в конкурсах благотворительных фондов на получение грантов, расширение перечня платных услуг | Управление социального развития | ежегодно | 130 | 390 |  |  |  |  | 520
2.5. | Нормирование численности работников административно-управленческого персонала учреждений в зависимости от численности получателей услуг и численности работников учреждений | Проведение мероприятий по оптимизации работников административно-управленческого персонала учреждений | Управление социального развития | ежегодно | 1530 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 1394 | 8500
2.6. | Оптимизация численности работников обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений: - организация работы по нормированию труда в учреждениях; - передача несвойственных функций учреждений на аутсорсинг; - установка охранно-пожарной сигнализации | Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений на соответствие выполняемому функционалу, принятию мер по пересмотру норм труда | Управление социального развития | 2019-2024 | 880 | 1460 | 2030 | 2657 | 3280 | 3900 | 14207
2.7. | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество муниципальных учреждений, количество персонала, объемы и качество предоставления муниципальной услуги) | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе: - педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей; - работников учреждений культуры; - социальных работников | Управление социального развития | ежегодно | 1446 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 2543 | 14161
2.10. | Мониторинг темпов роста расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, включая непревышение установленных целевых значений показателей средней заработной платы, установленных в планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы | Взаимодействие со структурными подразделениями Администрации района, координирующими деятельность мунциипальных учреждений, допустивших прирост расходов на оплату труда работников, в том числе превышения целевых тпоказателей заработной платы | Управление социального развития | ежегодно | не более 5% | не более 4% | не более 3% |  |  |  | 0
2.8. | Оптимизация расходов на оплату труда работников учреждений за счет сокращения внутреннего совмещения | Проведение анализа штатных расписаний муниципальных учреждений на соответствие выполняемому функционалу | Управление социального развития | ежегодно | [6 empty] | 0
2.9. | Оптимизация расходов по вакантному фонду в учреждениях | Установление ограничений на использование экономии, образующейся в связи с наличием вакансий в учреждениях | Управление социального развития | ежегодно | [6 empty] | 0
2.10. | Совершенствование организационно-правовой формы и механизмов финансового обеспечения муниципальных учреждений |  | Управление социального развития | 2019-2020 | [6 empty] | 0
2.15. | Утверждение норм материальных, технических и иных ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  | Управление социального развития | 2018 | [6 empty] | 0
2.16. | Установление в Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения этого задания норм о возврате субсидии в объеме, соответствующем показателям муниципального задания, которые не были достигнуты | [9 empty] | 0
2.17. | Оптимизация режима функционирования дошкольных образовательных организаций |  | Управление социального развития | [7 empty] | 0
2.18. | Оптимизация объема предоставления услуг в организациях дополнительного образования, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета |  | Управление социального развития | [7 empty] | 0
2.19. | Регулирование открытия классов, классов-комплектов в общеобразовательных организациях муниципальным заданием |  | Управление социального развития | ежегодно | [6 empty] | 0
2.20. | Централизация клубной сети на уровне муниципального района |  | Управление социального развития | [7 empty] | 0
2.21. | Централизация библиотечной сети на уровне муниципального района |  | Управление социального развития | [7 empty] | 0
3. | Повышение эффективности расходов |  |  |  | 7400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 22400
3.1. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд (уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств) |  | отдел закупок | постоянно в течении 2019-2024 гг. | 7400 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 22400
3.2. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями |  | Управление ЖКХ | 2020 гг. | [6 empty] | 0
3.2. | Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам |  | Управление ЖКХ | 2019-2020 гг | [6 empty] | 0
3.4. | Минимизация объемов авансирования по муниципальным контрактам |  | Управление ЖКХ | 2018-2020 гг. | да | да | да |  |  |  | #VALUE!
3.5. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 |  | Управление ЖКХ | 2018-2020 гг. | да | да | да |  |  |  | #VALUE!
3.6. | Отмена расходных обязательств по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения |  | Управление ЖКХ | 2019-2020 гг. |  | да | да |  |  |  | #VALUE!
3.7. | Установление ограничения на размер компенсации работникам расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отдыха и обратно |  | Управление соц.развития, управление делами, Финуправление |  | да | [5 empty] | #VALUE!
3.8. | Внесение изменений в правила благоустройства территорий муниципальных образований, предусматривающих регулирование вопросов участия (в том числе финансового) владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий |  | Управление ЖКХ |  | да | да | да |  |  |  | #VALUE!
3.9. | Использование типового контракта, разработанного Министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Управление ЖКХ |  | да | да | да |  |  |  | #VALUE!
4. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений |  | Финансовое управление | постоянно в течении 2018-2020 гг. | да | да | да |  |  |  | #VALUE!
4.2 | Привлечение кредитов кредитных организаций в форме возобновляемых кредитных линий |  | Финансовое управление | ежегодно | да | да | да |  |  |  | #VALUE!
4.1 | Использование результатов мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций при: - обосновании цены муниципальных контрактов при проведении аукционов по привлечению кредитов кредитных организаций; - работе с кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим кредитам |  | Финансовое управление | ежеквартально в течении 2019-2021 гг. | [6 empty] | 0
4.2 | Реструктуризация муниципального долга |  | Финансовое управление | [7 empty] | 0