5

[image: image1.png]



Республика Карелия

Администрация Олонецкого национального муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 ноября 2020 года                                 № 982
Об утверждении муниципальной  программы

«Обеспечение жильем молодых семей»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 16.06.2014 № 868 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Олонецкого национального муниципального района»,

Администрация Олонецкого национального муниципального района п о с т а н о в л я е т:


1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» согласно приложению. 


2. Контроль за выполнением муниципальной программы оставляю за собой.


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на сайте МО «Олонецкий национальный муниципальный район».

И.о. главы администрации 
      Ю.И. Минин 

Приложение

               УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района 
от 27.11.2020 №  982
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение жильем молодых семей»

Срок реализации – 2021-2026 годы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Олонецкого национального муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	отсутствуют

	Подпрограммы муниципальной программы
	отсутствуют

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей

	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение жильем молодых семей

	Конечные результаты реализации муниципальной программы
	Повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей



	Целевые индикаторы муниципальной программы
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству семей, состоящих в списке



	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2021-2026 годы. Этапы не выделяются

	Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников
	Программа финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, бюджета Олонецкого национального муниципального района и внебюджетных источников, за счет собственных и заемных средств семей.

Прогнозируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2021–2026 годах составляет – 6500,00 тысяч рублей, в том числе: 
в 2021 году – 1300, 00 тысяч рублей; 

в 2022 году – 1300, 00 тысяч рублей; 

в 2023 году – 1300, 00 тысяч рублей; 

в 2024 году – 1300, 00 тысяч рублей; 

в 2025 году – 1300, 00  тысяч рублей;


Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития

Жилищный вопрос, особенно для молодых семей, остается одним из актуальных. Острота проблемы обуславливается низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. В основном молодые семьи являются приобретателями первого в своей жизни жилья, следовательно, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Кроме того, как правило, молодые семьи еще не имеют возможности накопить на эти цели достаточные средства.


Для решения жилищной проблемы молодые семьи вынуждены обращаться к поддержке государства.

Участие в данной программе будет являться для молодых семей стимулом профессионального роста, повышения качества трудовой деятельности, уровня квалификации. Реализация данной программы окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в Олонецком национальном муниципальном районе.

Раздел II. Приоритеты, цели и задачи, целевые индикаторы и показатели, ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели результатов и эффективности муниципальной программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы и включенных в нее мероприятий.

Информация о составе и значениях целевых индикаторов, показателей результатов по годам реализации муниципальной программы приведена в Приложения 1 к муниципальной программе. 

Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы, сроки и этапы реализации

Система программных мероприятий представляет собой комплекс взаимоувязанных мер, направленных на решение основной цели и задач муниципальной Программы:

- создать условия для повышения уровня обсепености жильем молодых семей;

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займа, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;

- укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в обществе;

- улучшить демографическую ситуацию в Олонецком районе.


Информация об основных мероприятиях муниципальной программы приведена в  приложения 2 к муниципальной программе.

Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субсидии бюджету Республики Карелия на софинансирование мероприятий подпрограммы;

средства бюджета Республики Карелия;

средства местных бюджетов;

средства молодых семей Республики Карелия, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома жилья;

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям Республики Карелия кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы приведена в Приложения 3 к муниципальной программе.

Раздел V. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации программы, которые возникнут в процессе реализации мероприятий программы, могут быть отнесены:

финансовые риски - связаны с финансированием программы не в полном объеме;

правовые риски - связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий программы;

организационные риски - связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных программой.

Наиболее целесообразным способом минимизации рисков реализации муниципальной программы является создание системы контроля, а также интенсивное взаимодействие с участниками мероприятий.

В целях управления указанными рисками ответственный исполнитель планирует:

- проводить анализ нормативных правовых актов Республики Карелия и Российской Федерации в сфере реализации муниципальной программы; 

- проводить консультативную работу (организует семинары, в рабочем порядке оказывает консультации по телефону) в рамках выполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В целом управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться в рамках проведения мониторинга выполнения мероприятий и достижения планируемых значений показателей результатов муниципальной программы.

Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей»
Сведения о показателях (индикаторах) Программы

	№ п/п
	Наименование цели (задачи)
	Целевой показатель (индикатор) наименование
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Отношение значения показателя последнего года

реализации

программы к отчетному

	
	
	
	
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10

	Цель 1: Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей

	1.
	Ввод (приобретение) жилья для молодых семей 
	Доля семей улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих в списке
	%
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1,025


Приложение № 2 

к Муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей»
Информация об основных мероприятиях Программы

	п/п
	Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое

описание и его значение)
	Последствия не реализации программы, основного мероприятия
	Связь с показателями результатов программы (№

показателя)

	
	
	
	начала реализации
	окончания

реализации
	
	
	

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель
	Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей

	Задача 1
	Ввод (приобретение) жилья для молодых семей

	
	

	1. Формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме
	 УЖКХ АОНМР
	2021
	2026
	Ежегодное формирование списков семей имеющих право на получение социальных выплат
	Отсутствие условия для предоставления социальных выплат, отсутствие семей улучшивших жилищные условия
	1

	2. Обеспечение жильем молодых семей
	 АОНМР
	2021
	2026
	Увеличение количества семей обеспеченных жилыми помещениями
	
	2


Приложение № 3 

к Муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей»
Финансовое обеспечение реализации Программы (тыс. руб.)

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и

мероприятий
	Код бюджетной классификации
	Ответственный исполнитель,

соисполнители
	
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	ГРБС
	РзПр
	ЦСР
	ВР
	
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год

	Программа
	«Обеспечение жильем молодых семей »


	
	
	
	
	АОНМР
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00

	Основное

мероприятие
	1.
Обеспечение жильем молодых семей
	х
	х
	х
	х
	УЖКХ АОНМР
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00

	
	Средства бюджета муниципального образования
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средства, поступающие в бюджет муниципального образования из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Внебюджетные средства
	
	
	
	
	
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00
	1300,00

	Мероприятие
	1.1.
Формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме
	х
	х
	х
	х
	УЖКХ АОНМР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие
	1.2.
Обеспечение жильем молодых семей
	
	
	
	
	УЖКХ АОНМР
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



