## КСГ (2)
Версия №2020.1 |  |  |  | Приложение № 2 от «___» ______ 2023 г. № ________
Приложение 3 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Олонецкого национального муниципального района от 19.04.2024 № 365
График выполнения работ в отношении земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам
Виды работ | 2024 | [8 empty] | 2025 |  |  | апрель 2025 - март 2034
| апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Новой, ул. Олонецкой, ул. Луговой и ул. Карла Либкнехта в д. Верховье" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Эксплуатация объекта «Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Новой, ул. Олонецкой, ул. Луговой и ул. Карла Либкнехта в д. Верховье» | [12 empty] | Х